## entregable
MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2017
CONTRATO | OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN CONTRATADA |  |  |  | INICIO | TERMINACION | INVERSION EJERCIDA EMPRESTITO | AVANCES |  | MODALIDAD
|  |  | TOTAL | ESTATAL | MPAL. | OTROS RECURSOS |  |  |  | FIS. | FINAN.
DGOP/ITS/FFM-004-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SAN FELIPE, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 6114039.67 | 3004039.67 | 3110000 |  | 07 DE ABRIL DE 2016 | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 3110000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-005-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROMERAL | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 3231059.18 | 1339212.92 | 1891846.26 |  | 27 DE MAYO DE 2016 | 23 DE OCTUBRE DE 2016 | 1891846.27 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-006-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUYENTES | LA AURORA | 3279743.14 | 1951114.14 | 1328629 |  | 02 DE MAYO DE 2016 | 31 DE OCTUBRE DE 2016 | 1328629 | 92% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/FFM-007-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ | TENERÍA DEL SANTUARIO | 3641170.83 | 1714705.75 | 1926465.08 |  | 02 DE MAYO DE 2016 | 13 DE OCTUBRE DE 2016 | 1926465.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-056-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA COM. RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | RINCÓN DE TAMAYO | 548067.72 | 274035.36 | 274032.36 |  | 02 DE DICIEMBRE DE 2016 | 16 DE MARZO DE 2017 | 82210.61 | 0% | 30% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-062-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA MACHUCA, COL. MONTEBLANCO | CELAYA | 1757951.24 | 878975.62 | 878975.62 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 471984.69 | 40% | 53.7% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-063-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA, LOCALIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 1629377.41 | 814688.7 | 814688.71 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 527347.19 | 54% | 64.73% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-064-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS NARANJOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | CELAYA | 2303418.95 | 476269.92 | 1827149.03 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 521290.66 | 0% | 28.53% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-065-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 4972852.09 | 2486426.04 | 2486426.05 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 727676.25 | 0% | 29.27% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-066-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 6894798.95 | 3447399.47 | 3447399.48 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 1351099.14 | 16% | 39.19% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-067-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN SEXENAL, COL. PATRIA NUEVA | CELAYA | 4217788.29 | 2108894.14 | 2108894.15 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 687442.88 | 9% | 32.6% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-068-2016 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONEL ELEUTERIO MENDEZ, COL. PEDRO MARÍA ANAYA | CELAYA | 4508806.15 | 2254403.07 | 2254403.08 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 1923243.31 | 85% | 85.31% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS-069-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO LAZARO CARDENAS - IGNACIO ALLENDE, COMUNIDAD SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | SAN JOSE DE YUSTIS | 2938032.71 | 2938032.71 | 0 |  | 01 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE MARZO DE 2017 | 0 | 0% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS-070-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EUCALIPTO, TRAMO DIAZ ORDAZ - CHAPULTEPEC, COMUNIDAD DE GASCA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | GASCA | 1583573.09 | 1583573.09 | 0 |  | 13 DE DICIEMBRE DE 2016 | 11 DE ABRIL DE 2017 | 0 | 0% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-077-2016 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ TRAMO: CAMPO DEPORTIVO A NIÑOS HEROES, COM. TENERIA DEL SANTUARIO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | TENERÍA DEL SANTUARIO | 289712.19 | 202712.19 | 87000 |  | 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 | 10 DE FEBRERO DE 2017 | 26100 | 95% | 30% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-083-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE | RINCÓN DE TAMAYO | 926968.34 | 463484.17 | 463484.17 |  | 06 DE DICIEMBRE DE 2016 | 20 DE MARZO DE 2017 | 139045.25 | 0% | 30% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-089-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS CIRUELOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | FRACC. LAS HUERTAS | 2836895.77 | 1418447.88 | 1418447.89 |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2016 | 18 DE ABRIL DE 2017 | 606564.78 | 18% | 42.76% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-090-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL PATRIA NUEVA | COL. PATRIA NUEVA | 2238269.58 | 44031.53 | 2194238.05 |  | 23 DE DICIEMBRE DE 2016 | 21 DE ABRIL DE 2017 | 747631.15 | 11% | 34.07% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-091-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | SAN MIGUEL OCTOPAN | 2406062.12 | 706062.12 | 1700000 |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2016 | 18 DE ABRIL DE 2017 | 587785.63 | 11% | 34.58% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-092-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ISIDRO CRESPO | 3222286.64 | 1611143.32 | 1611143.32 |  | 16 DE ENERO DE 2017 | 15 DE MAYO DE 2017 | 464935.69 | 0% | 28.86% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-093-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | SAN ELIAS | 2265371.79 | 2211897.43 | 53474.36 |  | 9 DE ENERO DE 2017 | 8 DE MAYO DE 2017 | 27328.64 | 45% | 51.11% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-094-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE NAVIDAD DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 1374390.36 | 687195.18 | 687195.18 |  | 20 DE DICIEMBRE DE 2016 | 18 DE ABRIL DE 2017 | 219227.16 | 10% | 31.9% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-095-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | ESTRADA | 1279046.98 | 639523.49 | 639523.49 |  | 26 DE DICIEMBRE DE 2016 | 24 DE ABRIL DE 2017 | 180441.21 | 0% | 28.21% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-096-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE V. CARRANZA | SAN ELÍAS | 4132961.98 | 2066480.99 | 2066480.99 |  | 2 DE ENERO DE E2017 | 1 DE MAYO DE 2017 | 871604.71 | 23% | 42.18% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-097-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 4497083.06 | 682668.67 | 3814414.39 |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2016 | 28 DE ABRIL DE 2017 | 1034279.85 | 9% | 27.12% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-098-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | SAN ISIDRO CRESPO | 5226032.47 | 2613016.23 | 2613016.24 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 | 17 DE ABRIL DE 2017 | 1559399.87 | 80% | 59.68% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-099-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO CERRO PRIETO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 4352855.24 | 1919756.37 | 2433098.87 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 | 17 DE ABRIL DE 2017 | 942194.64 | 14% | 38.72% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-100-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO SEGUNDA FRACC. DE CRESPO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 2025851.02 | 1012925.51 | 1012925.51 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 | 17 DE ABRIL DE 2017 | 791376.42 | 80% | 78.13% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-101-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS | SAN ELIAS | 3464025.82 | 1732012.91 | 1732012.91 |  | 2 DEENERO DE 2017 | 1 DE MAYO DE 2017 | 706276.44 | 28% | 40.78% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-102-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ELIAS | 4515421.02 | 2385509.89 | 2129911.13 |  | 10 DE ENERO DE 2017 | 9 DE MAYO DE 2017 | 728343.59 | 28% | 34.2% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-103-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON | ESTRADA | 2969240.36 | 608763.85 | 2360476.51 |  | 10 DE ENERO DE 2017 | 9 DE MAYO DE 2017 | 677023.11 | 0% | 28.68% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-104-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS AMERICAS EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 2442103.33 | 1221051.66 | 1221051.67 |  | 9 DE ENERO DE 2017 | 8 DE MAYO DE 2017 | 348635.85 | 16% | 28.55% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-105-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES, COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO | EL MOLINO | 4759244.63 | 2379622.31 | 2379622.32 |  | 10 DE ENERO DE 2017 | 9 DE MAYO DE 2017 | 936552.99 | 17% | 39.36% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-110-2016 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN DE LA VEGA | SAN JUAN DE LA VEGA | 374532.22 | 212532.22 | 162000 |  | 13 DE DICIEMBRE DE 2016 | 26 DE ENERO DE 2017 | 48600 | 0% | 30% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-111-2016 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN ELIAS | SAN ELIAS | 137396.87 | 56612.98 | 80783.89 |  | 13 DE DICIEMBRE DE 2016 | 11 DE ENERO DE 2017 | 0 | 0% | 0% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-115-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE CORRALITOS DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 1164813.63 | 582406.81 | 582406.82 |  | 13 DE DICIEMBRE DE 2016 | 11 DE ABRIL DE 2017 | 485851.28 | 83% | 83.42% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-116-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA COL. EMILIANO ZAPATA | CELAYA | 5661721.15 | 3411721.15 | 2250000 |  | 16 DE ENERO DE 2017 | 15 DE MAYO DE 2017 | 643601.58 | 0% | 28.6% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-117-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PARAISO, TRAMO: CALLE PERAL - CALLE ARRAYANES, COL. DEL BOSQUE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | 4165742.7 | 4165742.7 | 0 |  | 16 DE ENERO DE 2017 | 15 DE MAYO DE 2017 |  | 0% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-118-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: DESDE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO ACTUAL HASTA EL 0+340, COM. RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 3297196.49 | 3297196.49 | 0 |  | 16 DE ENERO DE 2017 | 15 DE MAYO DE 2017 |  | 0% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-124-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA PARA ACCESO AL SABES, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 990625.68 | 932986.64 | 57639.04 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 | 02 DE MAYO DE 2017 | 23772.26 | 23% | 41.24% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-129-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GALLARDO (POLIGONO SAN JUAN DE LA VEGA) | SAN JUAN DE LA VEGA | 1776529 | 1176529 | 600000 |  | 16 DE ENERO DE 2017 | 15 DE MAYO DE 2017 | 176377.26 | 0% | 29.4% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-131-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, COMUNIDAD DE SAN ELIAS | SAN ELIAS | 733940.89 | 380508.99 | 353431.9 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2016 | 02 DE ABRIL DE 2017 | 94337.5 | 0% | 26.69% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
DGOP/ITS/IDF-138-2016 | UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE LA VEGA, SEGUNDA ETAPA | SAN JUAN DE LA VEGA | 1526830.45 | 750000 | 750000 | 26830.45 | 23 DE ENERO DE 2017 | 22 DE MAYO DE 2017 | 431536.97 | 39% | 57.54% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-139-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE SAN ISIDRO CRESPO | CELAYA | 6756597.54 | 1756597.54 | 5000000 |  | 23D ENERO DE 2017 | 22 DE MAYO DE 2017 | 1713955.77 | 12% | 34.28% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/ITS/IDF-140-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE PATRIA NUEVA | CELAYA | 6997565.74 | 4747565.74 | 2250000 |  | 23D ENERO DE 2017 | 22 DE MAYO DE 2017 | 673389.53 | 0% | 29.93% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DGOP/IDF-001-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO AV. SALVADOR ORTEGA A AV. TECNOLÓGICO) | CELAYA | 23235817.32 |  | 23235817.32 |  | 30 DE ENERO DE 2017 | 28 DE JULIO DE 2017 | 13133290.8 | 13% | 56.52% | LICITACIÓN PÚBLICA
DGOP/IDF-002-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. SALVADOR ORTEGA) | CELAYA | 22815586.13 |  | 22815586.13 |  | 30 DE ENERO DE 2017 | 28 DE JULIO DE 2017 | 11407793.07 | 0% | 50% | LICITACIÓN PÚBLICA
DGOP/IDF-003-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. LAS TORRES) | CELAYA | 2761709.15 |  | 2761709.15 |  | 30 DE ENERO DE 2017 | 28 DE JULIO DE 2017 | 1380854.58 | 0% | 50% | LICITACIÓN PÚBLICA
JUMAPA-CELAYA-OP-2016-67 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 2425248.75 | 1099275.97 | 1099275.97 | 226696.81 | 27 DE DICIEMBRE DE 2016 | 26 DE ABRIL DE 2017 | 329782.79 | 0% | 30% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
|  |  | 187666355.83 | 72447752.53 | 114965076.04 |  | 0 | 0 | 56687125.45