## entregable
MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 30 DE JUNIO DE 2018
NO | CONTRATO | OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN CONTRATADA |  |  |  | INICIO | TERMINACION | INVERSION "PAGADO" EMPRESTITO | AVANCES |  | MODALIDAD
|  |  |  | TOTAL | ESTATAL | MPAL. | OTROS RECURSOS |  |  |  | FIS. | FINAN.
1 | DGOP/ITS/FFM-004-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SAN FELIPE, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 6114039.67 | 3004039.67 | 3110000 |  | 2016-04-07 | 2017-07-31 | 3110000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
2 | DGOP/ITS/FFM-005-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROMERAL | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 3231059.18 | 1339212.92 | 1891846.26 |  | 2016-05-27 | 2016-10-23 | 1891846.26 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
3 | DGOP/ITS/FFM-006-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUYENTES | LA AURORA | 3279743.14 | 1951114.14 | 1328629 |  | 2016-05-02 | 2016-10-31 | 1328629 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
4 | DGOP/ITS/FFM-007-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ | TENERÍA DEL SANTUARIO | 3641170.83 | 1714705.75 | 1926465.08 |  | 2016-05-02 | 2016-10-13 | 1926465.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
5 | DGOP/ITS/IDF-056-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA COM. RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | RINCÓN DE TAMAYO | 548067.72 | 274035.36 | 274032.36 |  | 2016-12-02 | 2017-03-16 | 273663.94 | 100% | 99.87% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
6 | DGOP/ITS/IDF-062-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA MACHUCA, COL. MONTEBLANCO | CELAYA | 1589812.48 | 794906.24 | 794906.24 |  | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 794906.24 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
7 | DGOP/ITS/IDF-063-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA, LOCALIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 1674556.69 | 814688.7 | 859867.99 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 859867.99 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
8 | DGOP/ITS/IDF-064-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS NARANJOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | CELAYA | 2030904.58 | 419991.07 | 1610913.51 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 1610913.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
9 | DGOP/ITS/IDF-065-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 4962870.23 | 2481435.11 | 2481435.12 |  | 2016-12-01 | 151-5-17 | 2171968.5 | 85% | 87.53% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
10 | DGOP/ITS/IDF-066-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 6722097.47 | 3361048.73 | 3361048.74 |  | 2016-12-01 | 2017-06-04 | 3361048.74 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
11 | DGOP/ITS/IDF-067-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN SEXENAL, COL. PATRIA NUEVA | CELAYA | 4217788.29 | 2108894.14 | 2108894.15 |  | 2016-12-01 | 2017-08-01 | 1688609.23 | 78% | 80.07% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
12 | DGOP/ITS/IDF-068-2016 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONEL ELEUTERIO MENDEZ, COL. PEDRO MARÍA ANAYA | CELAYA | 4434806.57 | 2217403.28 | 2217403.29 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2217403.29 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
13 | DGOP/ITS-069-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO LAZARO CARDENAS - IGNACIO ALLENDE, COMUNIDAD SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | SAN JOSE DE YUSTIS | 2938032.71 | 2938032.71 | 0 |  | 2016-12-01 | 2017-04-24 | 0 | 100% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
14 | DGOP/ITS-070-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EUCALIPTO, TRAMO DIAZ ORDAZ - CHAPULTEPEC, COMUNIDAD DE GASCA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | GASCA | 1528567.33 | 1528567.33 | 0 |  | 2016-12-13 | 2017-05-09 | 0 | 100% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
15 | DGOP/ITS/IDF-077-2016 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ TRAMO: CAMPO DEPORTIVO A NIÑOS HEROES, COM. TENERIA DEL SANTUARIO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | TENERÍA DEL SANTUARIO | 289712.19 | 202712.19 | 87000 |  | 2012-11-28 | 2017-02-10 | 79160.31 | 95% | 90.99% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
16 | DGOP/ITS/IDF-083-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE | RINCÓN DE TAMAYO | 925834.22 | 462917.11 | 462917.11 |  | 2016-12-06 | 2017-03-20 | 462917.11 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
17 | DGOP/ITS/IDF-089-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS CIRUELOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | FRACC. LAS HUERTAS | 2816700.62 | 1408350.31 | 1408350.31 |  | 2016-12-20 | 2017-05-08 | 1408350.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
18 | DGOP/ITS/IDF-090-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL PATRIA NUEVA | COL. PATRIA NUEVA | 2197363.85 | 43288.07 | 2154075.78 |  | 2016-12-23 | 2017-07-23 | 2154073.63 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
19 | DGOP/ITS/IDF-091-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | SAN MIGUEL OCTOPAN | 2051986.18 | 602158.07 | 1449828.11 |  | 2016-12-20 | 2017-05-01 | 1449828.11 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
20 | DGOP/ITS/IDF-092-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ISIDRO CRESPO | 3053003.4 | 1526501.7 | 1526501.7 |  | 2017-01-16 | 2017-06-15 | 1526501.7 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
21 | DGOP/ITS/IDF-093-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | SAN ELIAS | 2265371.79 | 2211897.43 | 53474.36 |  | 2017-01-09 | 2017-05-08 | 53474.36 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
22 | DGOP/ITS/IDF-094-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE NAVIDAD DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 1191862.35 | 595931.18 | 595931.17 |  | 2016-12-20 | 2017-05-03 | 595931.17 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
23 | DGOP/ITS/IDF-095-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | ESTRADA | 1221160.18 | 610580.09 | 610580.09 |  | 2016-12-26 | 2017-04-24 | 610580.09 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
24 | DGOP/ITS/IDF-096-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE V. CARRANZA | SAN ELÍAS | 3940684.86 | 1970342.43 | 1970342.43 |  | 2017-01-02 | 2017-06-02 | 1970342.44 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
25 | DGOP/ITS/IDF-097-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 3478756.68 | 528075.26 | 2950681.42 |  | 2016-12-30 | 2017-06-16 | 2950681.42 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
26 | DGOP/ITS/IDF-098-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | SAN ISIDRO CRESPO | 4995752.56 | 2497876.28 | 2497876.28 |  | 2016-12-19 | 2017-04-17 | 2497876.28 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
27 | DGOP/ITS/IDF-099-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO CERRO PRIETO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 4165133.78 | 1836824 | 2328309.78 |  | 2016-12-19 | 2017-05-17 | 2328309.78 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
28 | DGOP/ITS/IDF-100-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO SEGUNDA FRACC. DE CRESPO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 1663903.97 | 831951.98 | 831951.99 |  | 2016-12-19 | 2017-04-17 | 831951.99 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
29 | DGOP/ITS/IDF-101-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS | SAN ELIAS | 3321373.72 | 1660686.86 | 1660686.86 |  | 2017-01-02 | 2017-05-01 | 1660686.86 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
30 | DGOP/ITS/IDF-102-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ELIAS | 4455139.92 | 2353663.39 | 2101476.53 |  | 2017-01-10 | 2017-06-28 | 2101489.5 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
31 | DGOP/ITS/IDF-103-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON | ESTRADA | 2969240.36 | 608763.85 | 2360476.51 |  | 2017-01-10 | 2017-06-06 | 2360476.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
32 | DGOP/ITS/IDF-104-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS AMERICAS EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 2610644.98 | 1221051.66 | 1221051.67 | 168541.65 | 2017-01-09 | 2017-05-29 | 1221051.67 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
33 | DGOP/ITS/IDF-105-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES, COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO | EL MOLINO | 5064342.96 | 2379622.31 | 2379622.32 | 305098.33 | 2017-01-10 | 2017-05-27 | 2379622.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
34 | DGOP/ITS/IDF-110-2016 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN DE LA VEGA | SAN JUAN DE LA VEGA | 374532.22 | 212532.22 | 162000 |  | 2016-12-13 | 2017-01-26 | 108940.53 | 65% | 67.25% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
35 | DGOP/ITS/IDF-111-2016 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN ELIAS | SAN ELIAS | 137396.87 | 56612.98 | 80783.89 |  | 2016-12-13 | 2017-01-11 | 66020.44 | 84% | 81.72% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
36 | DGOP/ITS/IDF-115-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE CORRALITOS DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 983800.71 | 491900.35 | 491900.36 |  | 2016-12-13 | 2017-04-11 | 491900.36 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
37 | DGOP/ITS/IDF-116-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA COL. EMILIANO ZAPATA | CELAYA | 5552822.91 | 3346099.69 | 2206723.22 |  | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 2206691.82 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
38 | DGOP/ITS/IDF-117-2016 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PARAISO, TRAMO: CALLE PERAL - CALLE ARRAYANES, COL. DEL BOSQUE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | 3600209.6 | 3600209.6 | 0 |  | 161-17 | 2017-06-14 | 0 | 83% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
39 | DGOP/ITS/IDF-118-2016 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: DESDE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO ACTUAL HASTA EL 0+340, COM. RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 3297196.49 | 3297196.49 | 0 |  | 2017-01-16 | 2017-06-15 | 0 | 100% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
40 | DGOP/ITS/IDF-124-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA PARA ACCESO AL SABES, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 974920.46 | 918180.1 | 56740.36 |  | 2016-12-19 | 2017-06-01 | 56740.36 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
41 | DGOP/ITS/IDF-129-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GALLARDO (POLIGONO SAN JUAN DE LA VEGA) | SAN JUAN DE LA VEGA | 1736086.14 | 1149809.85 | 586276.29 |  | 2017-01-16 | 2017-05-15 | 586276.29 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
42 | DGOP/ITS/IDF-131-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, COMUNIDAD DE SAN ELIAS | SAN ELIAS | 573924.47 | 297522.44 | 276402.03 |  | 2016-12-19 | 2017-05-15 | 276402.03 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
43 | DGOP/ITS/IDF-138-2016 | UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE LA VEGA, SEGUNDA ETAPA | SAN JUAN DE LA VEGA | 1719694.58 | 750000 | 750000 | 219694.58 | 2017-01-23 | 2017-07-01 | 750000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
44 | DGOP/ITS/IDF-139-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE SAN ISIDRO CRESPO | CELAYA | 6564484.99 | 1706651.63 | 4857833.36 |  | 2017-01-23 | 2017-06-11 | 4857836.71 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
45 | DGOP/ITS/IDF-140-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE PATRIA NUEVA | CELAYA | 6997565.74 | 4747565.74 | 2250000 |  | 2017-01-23 | 2017-08-17 | 2250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
46 | DGOP/IDF-001-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO AV. SALVADOR ORTEGA A AV. TECNOLÓGICO) | CELAYA | 23235817.32 |  | 23235817.32 |  | 2017-01-30 | 2017-08-19 | 20929944.23 | 90% | 90.08% | LICITACIÓN PÚBLICA
47 | DGOP/IDF-002-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. SALVADOR ORTEGA) | CELAYA | 22815586.13 |  | 22815586.13 |  | 2017-01-30 | 2017-09-23 | 20630551.77 | 88% | 90.42% | LICITACIÓN PÚBLICA
48 | DGOP/IDF-003-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. LAS TORRES) | CELAYA | 2996320.76 |  | 2996320.76 |  | 2017-01-30 | 2017-07-28 | 2989146.95 | 100% | 99.76% | LICITACIÓN PÚBLICA
49 | DGOP/ITS/IDF-012-2017 | PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL COLONIA MONTEBLANCO | CELAYA | 4650000 | 2500000 | 2150000 |  | 2017-07-24 | 2018-01-19 | 2150000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
50 | DGOP/ITS/IDF-013-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA, LOCALIDAD RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 2279381.11 | 1410253.09 | 869128.02 |  | 2017-07-17 | 2017-11-13 | 869128.02 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
51 | DGOP/ITS/IDF-014-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CONVENTO DE CHURUBUSCO EN LAS COL. PEDRO MARIA ANAYA Y LAS HUERTAS (POLIGONO COL. PEDRO MARIA ANAYA) | CELAYA | 7493837.602 | 3393959.05 | 4099878.552 |  | 2017-07-17 | 2017-11-13 | 4099878.55 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
52 | DGOP/ITS/IDF-015-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADELFA, EN LA COL. DEL BOSQUE 3A SECCION | CELAYA | 4414411.32 | 2207205.66 | 2207205.66 |  | 2017-06-19 | 2017-11-14 | 1701418.95 | 61% | 77.08% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
53 | DGOP/ITS/IDF-016-2017 | PAVIMENTACION DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO, CERRITO Y LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO | SANTA MARIA DEL REFUGIO | 7099419.91 | 6099821.59 | 999598.32 |  | 2007-06-19 | 2017-10-16 | 999598.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
54 | DGOP/ITS/IDF-019-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 2198454.97 | 1099227.49 | 1099227.48 |  | 2017-07-03 | 2017-11-28 | 1099227.48 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
55 | DGOP/ITS/IDF-023-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PENJAMO, EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 1283183.23 | 1082493.37 | 200689.86 |  | 2017-06-19 | 2017-09-16 | 200689.86 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
56 | DGOP/ITS/IDF-025-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO NUEVO, EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 676892.41 | 506721.66 | 170170.75 |  | 2017-06-19 | 2017-09-16 | 170170.75 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
57 | DGOP/ITS/IDF-034-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | SAN JUAN DE LA VEGA | 2776763.03 | 1189876.27 | 1250000 | 336886.76 | 2017-08-01 | 2018-02-07 | 1250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
58 | DGOP/ITS/IDF-035-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | SAN JOSÉ EL NUEVO | 1683347.05 | 606341.61 | 1077005.44 |  | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 1077005.44 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
59 | DGOP/ITS/IDF-036-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA 5 DE MAYO | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 1564972.75 | 1108470.2 | 456502.55 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 456502.55 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
60 | DGOP/ITS/IDF-037-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS DURAZNOS, COL. LAS HUERTAS (PILOGONO PEDRO MARIA ANAYA) | COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | 4268028.58 | 4068028.58 | 200000 |  | 2017-08-28 | 2018-05-05 | 170141.47 | 85% | 85.07% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61 | DGOP/ITS/IDF-038-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 1766494.62 | 883247.31 | 883247.31 |  | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 883247.31 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62 | DGOP/ITS/IDF-039-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO TEHUANTEPEC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | CELAYA | 2187499.42 | 894191.18 | 894191.18 | 399117.06 | 2017-08-01 | 2018-02-10 | 804601.38 | 90% | 89.98% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
63 | DGOP/ITS/IDF-040-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLMO DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 2124278.11 | 939661.72 | 939661.73 | 244954.66 | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 939661.73 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
64 | DGOP/ITS/IDF-041-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | PRESA BLANCA | 3162492.95 | 1581246.47 | 1581246.48 |  | 2017-10-04 | 2018-02-28 | 1581246.48 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
65 | DGOP/ITS/IDF-042-2017 | PAVIEMNTACION CALLE ALVARO OBREGON | GASCA | 1544650.48 | 772325.24 | 772325.24 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 772325.24 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
66 | DGOP/ITS/IDF-043-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ EN LA COL. LAS AMÉRICAS | COL LAS AMERICAS | 825489.5 | 469043.13 | 356446.37 |  | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 356446.37 | 92% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
67 | DGOP/ITS/IDF-053-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMADOR SALAZAR EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 2067202.93 | 1033601.46 | 1033601.47 |  | 2017-08-14 | 2018-01-09 | 1033601.47 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
68 | DGOP/ITS/IDF-054-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRID DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1864528.31 | 932264.15 | 932264.16 |  | 2017-10-02 | 2018-05-22 | 317252.38 | 13.75% | 34.03% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
69 | DGOP/ITS/IDF-055-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO, EN LA COMUNIDAD DE 1A FRACCIÓN DE CREPO, EN EL MINICIPIO DE CELAYA, GTO. | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 2133821.22 | 1104039.1 | 1029782.12 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 926761.96 | 94% | 90% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
70 | DGOP/ITS/IDF-056-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | SANTA TERESA | 3190578.19 | 1595289.09 | 1595289.1 |  | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 1427541.75 | 100% | 89.48% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
71 | DGOP/ITS/IDF-057-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARIS DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 2082973.53 | 1041486.76 | 1041486.77 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 1041486.77 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
72 | DGOP/ITS/IDF-058-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUIZACHE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECCIÓN | CELAYA | 2306117.94 | 1151058.97 | 1155058.97 |  | 2017-09-18 | 2018-03-10 | 1039049.93 | 91% | 89.96% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
73 | DGOP/ITS/IDF-059-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANGLE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECC. | CELAYA | 2175637.53 | 772786.45 | 1402851.08 |  | 2017-08-14 | 2018-01-09 | 1402851.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
74 | DGOP/ITS/IDF-060-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MENTA EN LA COL. DEL BOSQUE 3RA SECC | CELAYA | 1937122.85 | 907348.34 | 1029774.51 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 1029774.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
75 | DGOP/ITS/IDF-061-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | SAN CAYETANO | 2949474.72 | 1284576.09 | 1155391.73 | 509506.9 | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 954484.78 | 92% | 82.61% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
76 | DGOP/ITS/IDF-062-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | 6063490.03 | 3031745.01 | 3031745.02 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 2586046.58 | 88% | 85.3% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
77 | DGOP/ITS/IDF-071-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE SAN ELÍAS A SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1362795.27 | 408.8 | 1250000 | 112386.47 | 2017-08-21 | 2017-12-03 | 1120427.12 | 90% | 89.63% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
78 | DGOP/ITS/IDF-072-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE GUANAJUATO DE LA COL. BOSQUE 2DA SECC | CELAYA | 2180372.57 | 643977.64 | 1450000 | 86394.93 | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 898208.79 | 100% | 61.95% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
79 | DGOP/ITS/IDF-073-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHABACANO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA SECC | CELAYA | 2165864.93 | 1082932.46 | 1082932.47 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 868921.4 | 88% | 80.24% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
80 | DGOP/ITS/IDF-076-2017 | COMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS AMERICAS DE LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 439669.03 | 340040.03 | 99629 |  | 2017-08-21 | 2017-12-03 | 99629 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
81 | DGOP/ITS/IDF-077-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INGLATERRA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1296215.18 | 615395.88 | 615395.88 | 65423.42 | 2017-08-21 | 2017-11-18 | 615395.88 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
82 | DGOP/ITS/IDF-080-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOSCU DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1150562.45 | 575281.23 | 575281.22 |  | 2017-08-21 | 2017-11-28 | 575281.22 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
83 | DGOP/ITS/IDF-081-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAMBÚ DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | CELAYA | 1311317.65 | 655658.82 | 655658.83 |  | 2017-08-20 | 2018-01-23 | 518163.23 | 87% | 79.03% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
84 | DGOP/ITS/IDF-082-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BARCELONA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1035298.25 | 517649.12 | 517649.13 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 303829.5 | 100% | 58.69% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
85 | DGOP/ITS/IDF-088-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO | CELAYA | 1791492.39 | 895746.19 | 895746.2 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 742051.18 | 95% | 82.84% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
86 | DGOP/ITS/IDF-089-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENCIA DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1718567.32 | 859283.66 | 859283.66 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 742122.22 | 95% | 86.37% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
87 | DGOP/ITS/IDF-090-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO | CELAYA | 3000266.29 | 1500133.14 | 1500133.15 |  | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 770761.32 | 91% | 51.38% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
88 | DGOP/ITS/IDF-091-2017 | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN JUAN | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | 2468269.89 | 1450014.91 | 1018254.98 |  | 2018-01-15 | 2018-05-14 | 285090.13 | 35% | 28% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
89 | DGOP/ITS/IDF-092-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 3667260.47 | 1833630.23 | 1833630.24 |  | 2017-09-18 | 2018-03-01 | 886395.82 | 92% | 48.34% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
90 | DGOP/ITS/IDF-093-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE HAYA DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | COL. DEL BOSQUE | 2645289.68 | 1071858.39 | 1573431.29 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 1370388 | 85% | 87.1% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
91 | DGOP/ITS/IDF-094-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 3142578.04 | 1571289.02 | 1571289.02 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 841506.55 | 85% | 53.56% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
92 | DGOP/ITS/IDF-095-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ELECTRICA, COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 2346887.02 | 1259841.71 | 1087045.31 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 468706.96 | 90% | 43.12% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
93 | DGOP/ITS/IDF-096-2017 | PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE | JAUREGUI | 5294135.68 | 2374419.85 | 2919715.83 |  | 2017-09-18 | 2018-03-09 | 1648452.909 | 91% | 56.46% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
94 | DGOP/ITS/IDF-097-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMBROSIO FIGUEROA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | COL. EMILIANO ZAPATA | 2079194.78 | 1039597.39 | 1039597.39 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 865475.03 | 99% | 83.25% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
95 | DGOP/ITS/IDF-098-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 2608825.07 | 1304412.53 | 1304412.54 |  | 2017-11-21 | 2018-04-04 | 329587.95 | 25% | 25.27% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
96 | DGOP/ITS/IDF-099-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | GASCA | 2847345.81 | 1423672.9 | 1423672.91 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 1020296.763 | 100% | 71.67% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
97 | DGOP/ITS/IDF-103-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELISEO RODRIGUEZ | GASCA | 1269435.06 | 634717.53 | 634717.53 |  | 2017-09-01 | 2018-01-27 | 634717.53 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
98 | DGOP/ITS/IDF-110-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO | GASCA | 1079845.55 | 539922.78 | 539922.77 |  | 2017-10-02 | 2018-01-29 | 352439.49 | 100% | 65.28% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
99 | DGOP/ITS/IDF-111-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ LOC. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 1777231.96 | 27231.96 | 1750000 |  | 2017-10-25 | 2018-04-21 | 669076.75 | 78% | 38.23% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
100 | DGOP/IDF-112-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEZQUITE DE KLA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | CELAYA | 2918914.22 | 0 | 2918914.22 |  | 2017-10-20 | 2018-02-16 | 2404143.94 | 89% | 82.36% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
101 | DGOP/ITS/IDF-113-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA LOC. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1962611.49 | 865315.41 | 1097296.08 |  | 2017-10-16 | 2018-03-23 | 565822.65 | 90% | 51.57% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
102 | DGOP/IDF-114-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUACATE COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | CELAYA | 2070975.33 |  | 2070975.33 |  | 2017-10-25 | 2018-02-21 | 1818799.77 | 100% | 87.82% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
103 | DGOP/ITS-115-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IRAPUATO EN LA COL. SANTA MARÍA | CELAYA | 4105285.7 | 4105285.7 | 0 |  | 2017-10-25 | 2018-03-10 | 0 | 97% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
104 | DGOP/ITS-116-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAGRAN EN LA COL. SANTA MARÍA | CELAYA | 6105227.43 | 6105227.43 | 0 |  | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 0 | 100% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
105 | DGOP/ITS-117-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA DE LA ESPERANZA EN LA COL. ALFFREDO BONFIL | CELAYA | 2060902.18 | 2060902.18 |  |  | 2017-11-21 | 2018-04-04 |  | 98% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
106 | DGOP/ITS/IDF-118-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1930801.08 | 554169.9 | 1346927.52 | 29703.66 | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 1239453.62 | 98% | 92.02% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
107 | DGOP/ITS/IDF-119-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | CELAYA | 5049477.79 | 2500501.4 | 2548976.39 |  | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 2290592.97 | 93% | 89.86% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
108 | DGOP/ITS/IDF-120-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUAYABO DE LAS COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. Y DEL BOSQUE 3RA. SECC. | CELAYA | 6289890.92 | 2445633.17 | 3844257.75 |  | 2017-11-03 | 2018-03-23 | 3447983.46 | 96% | 89.69% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
109 | DGOP/ITS/IDF-121-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | JAUREGUI | 3657769.66 | 577561.83 | 3080207.83 |  | 2017-10-16 | 2018-03-23 | 3080207.83 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
110 | DGOP/ITS/IDF-124-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BONIFACIO GARCÍA DE LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLÍGONO COL EMILIANO ZAPATA) | COL. EMILIANO ZAPATA | 1366750.03 | 1191872.05 | 174877.98 |  | 2017-09-18 | 2017-12-16 | 150810.87 | 100% | 86.24% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
111 | DGOP/ ITS/IDF-127-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MISPERO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | COL. DEL BOSQUE 2A. SECCION | 1032065.78 | 516032.89 | 516032.89 |  | 2017-10-18 | 2018-01-22 | 161796.77 | 45% | 31.35% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
112 | DGOP/ITS/IDF-128-2017 | PAVIMENTACIÓN CALLE PIRUL DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1251216.12 | 625608.06 | 625608.06 |  | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 498115.6 | 90% | 79.62% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
113 | DGOP/ITS/IDF-131-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BERLIN DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 989451.11 | 494725.55 | 494725.56 |  | 2017-10-20 | 2018-02-01 | 445046.71 | 91% | 89.96% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
114 | DGOP/ITS/IDF-132-2017 | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA RAMOS MILLAN EN LA COL. LAS AMERICAS | COL. LAS AMERICAS | 513676.06 | 253345.03 | 260331.03 |  | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 234176.87 | 100% | 89.95% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
115 | DGOP/ITS/IDF-133-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA | PRESA BLANCA | 958474.33 | 479237.16 | 479237.17 |  | 2017-10-20 | 2018-01-17 | 426958.05 | 100% | 89.09% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
116 | DGOP/ITS/IDF-134-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ LOC. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1313703.4 | 844712.18 | 468991.22 |  | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 400766.13 | 100% | 85.45% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
117 | DGOP/ITS/IDF-135-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LAS MAGDALENAS DE LA COL. EJIDAL | CELAYA | 1546731.29 | 767178.72 | 779552.57 |  | 2017-10-20 | 2018-02-17 | 477485.64 | 100% | 61.25% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
118 | DGOP/ITS/IDF-136-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE TRAMO: ALVARO OBREGON A PARCELAS | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | 299984.63 | 175127.32 | 99194.92 | 25662.39 | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 99194.92 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
119 | DGOP/ITS/IDF-137-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES COMUNIDAD DE PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | 346764.01 | 229135.36 | 100000 | 17628.65 | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 100000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
120 | DGOP/ITS/IDF-138-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA DE CACAO EN LA COL.DEL BOSQUE 3A. SECC. | CELAYA | 1147994.23 | 323734.37 | 824259.86 |  | 2017-10-04 | 2018-01-01 | 732205.92 | 100% | 88.83% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
121 | DGOP/IDF-139-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA CRUZ CUERPO PONIENTE EN LA COL. EJIDAL | CELAYA | 1332030.31 |  | 1332030.31 |  | 2017-10-25 | 2018-02-01 | 578280.96 | 100% | 43.41% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
122 | DGOP/ITS/IDF-140-2017 | REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL COM. SAN JUAN DE LA VEGA | SAN JUAN DE LA VEGA | 325936.46 | 175060.48 | 150875.98 |  | 2017-10-09 | 2018-01-06 | 150875.98 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
123 | DGOP/ITS/IDF-144-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO OLIVEROS Y DIAZ ORDAZ | GASCA | 1469797.55 | 605356.01 | 864441.54 |  | 2017-10-09 | 2017-01-16 | 542694.37 | 54% | 62.78% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
124 | DGOP/ITS/IDF-146-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION | GASCA | 787086.1 | 393543.05 | 393543.05 |  | 2017-11-08 | 2018-02-20 | 106031.27 | 32% | 26.94% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
125 | DGOP/IDF-148-2017 | MODULO DEPORTIVO MULTIDICIPLINARIO COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 20000000 |  | 20000000 |  | 2017-11-15 | 2018-07-18 | 13568695.53 | 62% | 67.84% | LICITACIÓN PÚBLICA
126 | DGOP/ITS/IDF-149-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS | CELAYA | 3641910.06 | 2325699.07 | 1316210.99 |  | 2017-11-21 | 2018-06-08 | 1154039.2 | 85% | 87.68% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
127 | DGOP/ITS/IDF-150-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 2499192.81 | 402465.73 | 2096727.08 |  | 2017-12-14 | 2018-04-27 | 1793165.02 | 90% | 85.52% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
128 | DGOP/ITS/IDF-151-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEPORTIVA | PRESA BLANCA | 1641569.12 | 1019818.86 | 621750.26 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 478839.74 | 90% | 77.01% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
129 | DGOP/ITS/IDF-152-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ | SAN NICOLAS ESQUIROS | 3180181.42 | 1080181.42 | 2100000 |  | 2017-11-21 | 2018-06-07 | 1123638.83 | 45% | 53.51% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
130 | DGOP/ITS/IDF-153-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, COM. PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 3945917.45 | 1695917.75 | 2249999.7 |  | 2017-11-21 | 2018-04-10 | 625116.36 | 0% | 27.78% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
131 | DGOP/ITS/IDF-154-2017 | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, JARDÍN PRINCIPAL COM. EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ ( EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 3197702.12 | 1500000 | 1500000 | 197702.12 | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 699296.47 | 33% | 46.62% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
132 | DGOP/ITS/IDF-155-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL, COM. SAN ELÍAS | SAN ELÍAS | 2625357.86 | 472564.42 | 2152793.44 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 782839.23 | 20% | 36.36% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
133 | DGOP/ITS/IDF-156-2017 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA, CELAYA, GTO. | COL. EMILIANO ZAPATA | 1959994.49 | 979997.24 | 979997.25 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 979997.25 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
134 | DGOP/ITS/IDF-157-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SANTA CLARA EN LA COL. EJIDAL | COL. EJIDAL | 6319241.41 | 4669241.41 | 1650000 |  | 2017-12-06 | 2018-05-14 | 747415.71 | 29% | 45.3% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
135 | DGOP/ITS-158-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. EMILIANO ZAPATA | COL. EMILIANO ZAPATA | 2103994.54 | 2103994.54 |  |  | 2017-12-29 | 2018-04-27 | 0 | 41% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
136 | DGOP/ITS/IDF-159-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO COATZACOALCOS, EN LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | 2052749.15 | 652749.15 | 1400000 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1172059.32 | 95% | 83.72% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
137 | DGOP/ITS/IDF-160-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPARTO AGRARIO COL. PATRIA NUEVA | CELAYA | 2595303.84 | 1398436.04 | 1196867.8 |  | 2017-11-29 | 2018-05-21 | 424804.86 | 11% | 35.49% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
138 | DGOP/ITS/IDF-161-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 2284203.77 | 1142101.88 | 1142101.89 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 746364.17 | 70% | 65.35% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
139 | DGOP/ITS/IDF-162-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 7917545.92 | 5674442.05 | 2243103.87 |  | 2017-11-21 | 2018-05-08 | 915814.82 | 22% | 40.83% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
140 | DGOP/ITS/IDF-163-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 3282780.72 | 1641390.36 | 1641390.36 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1373206.89 | 91% | 83.66% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
141 | DGOP/ITS/IDF-164-2017 | AMPLIACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 5420607.9 | 2920607.9 | 2500000 |  | 2018-01-12 | 2018-05-11 | 972388.96 | 16% | 38.9% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
142 | DGOP/ITS/IDF-165-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE PROLONGACIÓNJOSÉ VASCONCELOS PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 3682814.6 | 2464033.04 | 1218781.56 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1067579.75 | 90% | 87.59% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
143 | DGOP/ITS/IDF-166-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (REUBICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TROTAPISTA) PRIMERA FRACCÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 2499697.06 | 1249848.53 | 1249848.53 |  | 2017-11-29 | 2018-04-26 | 989762.52 | 75% | 79.19% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
144 | DGOP/ITS/IDF-167-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL SAN ELIAS (GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TROTAPISTA) SAN ELIAS | SAN ELIAS | 1935264.66 | 967632.33 | 967632.33 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 280579.39 | 0% | 29% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
145 | DGOP/ITS/IDF-169-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNO EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 185440.5 | 75440.5 | 110000 |  | 2017-11-01 | 2018-01-19 | 63969.94 | 80% | 58.15% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
146 | DGOP/ITS/IDF-169-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 196232.48 | 86232.48 | 110000 |  | 2017-11-01 | 2018-01-19 | 62936.39 | 80% | 57.21% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
147 | DGOP/IDF-170-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ | SAN ISIDRO CRESPO | 146782.33 |  | 146782.33 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 131394.75 | 92% | 89.52% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
148 | DGOP/ITS/IDF-172-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLE EJIDO DE LAS MAGDALENAS DE LA COL. EJIDAL | COL. EJIDAL | 254819.26 | 129819.26 | 125000 |  | 2017-11-01 | 2018-02-13 | 102086.47 | 85% | 81.67% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
149 | DGOP/ITS/IDF-174-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MAYA EN LA COL. EILIANO ZAPATA | CELAYA | 380163.88 | 151305.22 | 228858.66 |  | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 228858.66 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
150 | DGOP/ITS/IDF-175-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JUAN JOSÉ TORRES LANDA COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 14067577.2 | 8780762.13 | 5286815.07 |  | 2017-12-22 | 2018-07-20 | 2338828.96 | 42% | 44.24% | LICITACION PUBLICA
151 | DGOP/ITS/IDF-178-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MAURICIO CLARK | GASCA | 700874.04 | 350437.02 | 350437.02 |  | 2017-11-06 | 2018-04-02 | 132460.58 | 25% | 37.8% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
152 | DGOP/IDF-179-2017 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PLAN DE HOSPICIO DE LA COL. LAZARO CÁRDENAS | COL. LAZARO CÁRDENAS | 844424.9 |  | 844424.9 |  | 2017-11-06 | 2018-05-11 | 221962.92 | 21% | 26.29% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
153 | DGOP/ITS/IDF-181-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIOS COM. JAUREGUI | JAUREGUI | 806247.84 | 545265.41 | 260982.43 |  | 2017-11-13 | 2018-02-10 | 175035.75 | 65% | 67.07% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
154 | DGOP/ITS/IDF-187-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ACCESO A TELESECUNDARIA) COM. PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 370021.76 | 170021.76 | 200000 |  | 2017-12-15 | 2018-02-27 | 115155.54 | 46% | 57.58% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
155 | DGOP/ITS/IDF-193-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL TENERIA DEL SANTUIARIO | TENERIA DEL SANTUARIO | 2716332 | 1358166 | 1358166 |  | 2018-01-12 | 2018-05-11 | 924603.23 | 83% | 68.08% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
156 | DGOP/ITS/IDF-192-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 DE MARZO COM. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 3513291.77 | 1863291.77 | 1650000 |  | 2018-01-29 | 2018-06-24 | 591842.34 | 10% | 35.87% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
157 | DGOP/ITS/IDF-194-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGERESO SOLIDARIDAD | 2701126.82 | 951126.82 | 1750000 |  | 2017-12-22 | 2018-05-20 | 825588.63 | 37% | 47.18% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
158 | DGOP/ITS/IDF-195-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SAN MIGUEL OCTOPAN | SAN MIGUEL OCTOPAN | 2881938.01 | 976688.79 | 1905249.22 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 819038.98 | 19% | 42.99% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
159 | DGOP/ITS/IDF-196-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 2998785.54 | 1499392.77 | 1499392.77 |  | 2017-12-22 | 2018-05-31 | 475034.86 | 36% | 31.68% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
160 | DGOP/ITS/IDF-197-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COL. LAZARO CARDENAS | COL. LAZARO CARDENAS | 3499999.94 | 1749999.97 | 1749999.97 |  | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 607426.16 | 77% | 34.71% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
161 | DGOP/ITS/IDF-198-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | 10120526.53 | 2620526.53 | 7500000 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 2198173.39 | 18% | 29.31% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
162 | DGOP/ITS/IDF-199-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES, COL. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 1969492.96 | 494492.96 | 1475000 |  | 2018-01-24 | 2018-05-23 | 419659.49 | 0% | 28.45% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
163 | DGOP/ITS/IDF-200-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO ATOYAC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | 1992707.32 | 1386898.5 | 605808.82 |  | 2018-01-12 | 2018-05-11 | 172358.65 | 60% | 28.45% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
164 | DGOP/ITS/IDF-201-2017 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ESTRADA | ESTRADA | 7523937.49 | 6523937.49 | 1000000 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 528645.12 | 90% | 52.86% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
165 | DGOP/ITS/IDF-202-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS, COM. EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 3334599.08 | 1083904.32 | 2250694.76 |  | 2018-01-12 | 2018-05-11 | 617130.64 | 35% | 27.42% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
166 | DGOP/ITS/IDF-203-2017 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICONES, BANQUETAS Y CICLOVÍA EN CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SAN JOSÉ EL NUEVO | SAN JOSÉ EL NUEVO | 4203587.43 | 1453587.43 | 2750000 |  | 2017-12-22 | 2018-05-23 | 1794226.73 | 55% | 65.24% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
167 | DGOP/ITS/IDF-205-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | TENERÍA DEL SANTUARIO | 4849555.47 | 2643492.69 | 2206062.78 |  | 2017-12-22 | 2018-06-19 | 1512365.64 | 61% | 68.55% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
168 | DGOP/ITS/IDF-206-2017 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 5188886.18 | 2688886.18 | 2500000 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 715397.54 | 40% | 28.62% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
169 | DGOP/ITS/IDF-207-2017 | ALUMBRADO DEL CAMINO DE ACCESO, COMUNIDAD DE SAN JOSE EL NUEVO | SAN JOSE EL NUEVO | 2419865.97 | 776051.02 | 1643814.95 |  | 2017-12-22 | 20 abe 18 | 493144.49 | 80% | 30% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
170 | DGOP/ITS/IDF-208-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 2841020.9 | 1791020.9 | 1050000 |  | 2018-01-12 | 2018-07-07 | 291352.07 | 25% | 27.75% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
171 | DGOP/IDF-217-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE ACCESO A PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 980357.27 | 0 | 980357.27 |  | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 490178.64 | 0% | 50% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
172 | DGOP/ITS/IDF-219-2017 | ALUMBRADO DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL OCTOPAN DE LA COL. CIUDAD INDUSTRIAL (POLÍGONO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 1199999.89 | 599999.89 | 600000 |  | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 277071.54 | 47% | 46.18% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
173 | DGOP/ITS/IDF-220-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO, MATAMOROS Y CORREGIDORA. SAN NICOLAS ESQUIROS | CELAYA | 3425699.59 | 2500699.59 | 925000 |  | 2018-01-15 | 2018-05-14 | 757680.01 | 78% | 81.91% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
174 | DGOP/IDF-221-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA | TENERÍA DEL SANTUARIO | 2957135.72 |  | 2957135.72 |  | 2018-01-15 | 2018-05-14 | 2469943.24 | 90% | 83.52% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
175 | DGOP/ITS/IDF-222-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE JAUREGUI (CANCHA DE FUTBOL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y OBRA COMPLEMENTARIA) | CELAYA | 8500000 | 4250000 | 4250000 |  | 2018-01-15 | 2018-06-28 | 1987511.6 | 44% | 46.76% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
176 | DGOP/ITS/IDF-226-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO BRAVO DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1148392.07 | 592062.31 | 556329.76 |  | 2018-03-07 | 2018-06-04 | 239530.2 | 0% | 43.06% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
177 | DGOP/ITS/IDF-231-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. SANTA TERESITA | CELAYA | 951920.29 | 441786.21 | 510134.08 |  | 2017-12-22 | 2018-04-19 | 444179 | 87% | 87.07% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
178 | DGOP/ITS/IDF-232-2017 | ALUMBRADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | SAN NICOLAS ESQUIROS | 97939.76 | 49618.55 | 37029.63 | 11291.58 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 11225.13 | 40% | 30.31% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
179 | DGOP/IDF-233-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LLA CALLE IGNACIO ALLENDE, COM. SAN NICOLAS ESQUIROS | SAN NICOLAS ESQUIROS | 117568.83 | 0 | 105957.37 | 11611.46 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 3999.15 | 15% | 3.774% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
180 | DGOP/IDF-234-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN CORREGIDORA | SAN NICOLÁS ESQUIROS | 190600.34 |  | 177013 | 13587.34 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 96021.66 | 20% | 54.25% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
181 | DGOP/ITS/IDF-235-2017 | PAVIMENTACIÓN DEL A CALLE LA SAUCEDA, COM. GASCA | GASACA | 1215355.79 | 570546.02 | 590691.28 | 54118.49 | 2017-12-26 | 2018-04-24 | 302021.16 | 8% | 51.13% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
182 | DGOP/ITS/IDF-236-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ, COM. GASCA | GASCA | 153790.5 | 94135.17 | 59655.33 |  | 2017-12-26 | 2018-02-19 | 0 | 0% | 0% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
183 | DGOP/ITS/IDF-237-2017 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL JARDÍN DE RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 459714.39 | 237902.2 | 221812.19 |  | 2012-12-26 | 2018-03-10 | 184422.62 | 90% | 83.14% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
184 | DGOP/ITS/IDF-243-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA 2DA. PRIV. DE 5 DE MAYO, PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 285720.92 | 207547.68 | 78173.24 |  | 2018-02-05 | 2018-05-20 | 39086.62 | 86% | 50% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
185 | DGOP/ITS-240-2017 | PAVIMENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN Y DIAZ ORDAZ, TRAMO: DE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ROBERTO OLIVEROS EN LA COM. DE GASCA | GASCA | 1749882.75 | 1749882.75 | 0 |  | 2018-03-09 | 2018-07-06 | 0 | 0% | 0% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
186 | DGOP/ITS/IDF-244-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 1RA. Y 2DA PRIVADA EMILIANO ZA´PATA, RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 228834.09 | 166353.62 | 62480.47 |  | 2018-02-05 | 2018-05-30 | 31240.24 | 0% | 50% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
187 | JUMAPA-CELAYA-OP-2016-67 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 2421044.99 | 1097370.56 | 1097370.56 | 226303.87 | 2016-12-27 | 2017-04-26 | 1097370.56 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
188 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-41 | RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD SAN ELIAS | SAN ELÍAS | 327252.09 | 200002.12 | 125362.01 | 1887.96 | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 125362.01 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
189 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-62 | RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PATRIA NUEVA | COLONIA PATRIA NUEVA | 1201683.89 | 77112.57 | 1124571.32 |  | 2018-01-02 | 2018-05-20 | 337371.39 | 58.31% | 30% | Adjudicación Directa
190 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-63 | RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | 1482625.13 | 255316.08 | 1227309.05 |  | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 368192.71 | 93.09% | 30% | Adjudicación Directa
191 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-64 | RE-EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PARA AGUA POTABLE COLONIA PATRIA NUEVA | COLONIA PATRIA NUEVA | 1919697.12 | 670950.14 | 1248746.98 |  | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 374624.1 | 56.11% | 30% | Adjudicación Directa
192 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-65 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ZARAGOZA | SAN MIGUEL OCTOPAN | 1677834.93 | 210640.55 | 1467194.38 |  | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 440158.31 | 100% | 30% | Adjudicación Directa
193 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-66 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: CALLE 2DA DE BENITO JUAREZ A 500 M HACIA PONIENTE | SAN NICOLAS ESQUIROS | 340355.62 | 190356.89 | 149998.73 |  | 2018-01-02 | 2018-02-11 | 150000 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
194 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-67 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE LAS FLORES AL FONDO | SAN NICOLAS ESQUIROS | 191976.4 | 44838.03 | 140000 | 7138.37 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 140000 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
195 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-68 | RED DE DRENAJE SANITARIO SANITARIO DE LAS CALLES PRIV. 5 DE MAYO Y PRIV NUEVO LEON EN LA COMUNIDAD ESTRADA | ESTRADA | 350377.04 | 0 | 350377.04 |  | 2018-01-02 | 2018-02-11 | 316752.57 | 100% | 90.4% | Adjudicación Directa
196 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-69 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD | LA TRINIDAD | 3443328.25 | 0 | 3443328.25 |  | 2017-12-18 | 2017-03-17 | 1032998.47 | 28.26% | 30% | Licitación Simplificada
197 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-73 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN RAFAEL Y CIRCUITO SANTA TERESA, COL. SAN RAFAEL | CELAYA | 706673.25 | 431848.0231 | 274825.2269 |  | 2017-12-18 | 2018-02-25 | 82447.57 | 45.54% | 30% | Adjudicación Directa
198 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-74 | RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD TENERIA DEL SANTUARIO (PRIMERA ETAPA) | TENERIA DEL SANTURIO | 473091.39 | 0 | 473091.39 |  | 2017-12-18 | 2018-01-21 | 473091.39 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
199 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-75 | RED DE DRENAJE DE LA CALLE AQUILES SERDAN, TRAMO: DE CAMINO A SANTA TERESITA A LA CALLE COLIBRI, COLONIA SANTA TERESITA *.* | CELAYA | 612695.32 | 72979.3608 | 539715.9592 |  | 2017-12-26 | 2017-02-26 | 326111.88 | 100% | 60.42% | Adjudicación Directa
200 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-76 | RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: DE CAMINO A SANTA TERESA A 286.15M AL NORTE** | SAN ELIAS | 458356.17 | 335802.31 | 122553.86 |  | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 36766.16 | 21.13% | 30% | Adjudicación Directa
201 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-77 | REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO Y AMPLIACION DE LAS RED DE ATARJEAS VARIAS CALLES ZONA SUR- PONIENTE, COMUNIDAD EL BECERRO ( SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 4444876.13 | 2780997.11 | 1663879.02 |  | 2017-12-26 | 2018-04-04 | 753049.07 | 100% | 45.26% | Licitación Simplificada
202 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-81 | RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO COMUNIDAD EL SAUZ DE VILLASEÑOR** | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 3126519.42 | 0 | 3126519.42 |  | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 937955.82 | 47.36% | 30% | Licitación Simplificada
203 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-82 | RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDRO MARIA ANAYA **** |  | 4252354.22 | 3556177.083 | 696177.137 |  | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 208850.22 | 45.85% | 30% | Licitación Simplificada
204 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-83 | LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA AL COLECTOR CARRETERA ESTRADA** | COMUNIDAD DE ESTRADA | 3059526.22 | 1934844.38 | 1124681.84 |  | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 337404.55 | 90.92% | 30% | Licitación Simplificada
205 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-84 | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES , MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO QUE ABASTECE A LAS COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA *.* | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 2923704 | 1524126.8952 | 1399577.1048 |  | 2017-12-30 | 2018-02-27 | 929832.04 | 54.55% | 66.44% | Licitación Simplificada
206 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-85 | COLECTOR SANITARIO PARA LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA *.** | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 3973568.57 | 2936947.0673 | 1036621.5027 |  | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 797656.22 | 69.56% | 76.95% | Licitación Simplificada
207 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-86 | RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PATRIA NUEVA *.* | COLONIA PATRIA NUEVA | 3749038.06 | 3127072.6458 | 621965.4142 |  | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 323960.34 | 46.88% | 52.09% | Licitación Simplificada
208 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-87 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCIONES DEL CARCAMO DE BOMBEO PARA LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA *** | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 7744717.33 | 3110453.4466 | 4634263.8834 |  | 2018-01-02 | 2018-05-31 | 3430446.25 | 37.58% | 74.02% | Licitación Pública Nacional
209 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-88 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA TRINIDAD°.*° | LA TRINIDAD | 10083776.12 | 9367828.0155 | 715948.1045 |  | 2018-01-02 | 2018-12-17 | 444107.57 | 22.75% | 62.03% | Licitación Pública Nacional
210 | JUMAPA-CELAYA-OP-2018-023 | ALIVIO PLUVIAL COMUNIDAD DE SAN JOSE EL NUEVO (CAMINO REAL) | SAN JOSE EL NUEVO | 7783219.13 | 4806671.7053 | 2976547.4247 |  | 2018-06-11 | 2018-10-28 | 1488273.71 | 100% | 50% | Licitación Pública Nacional
211 | EJECUTA INIFEG | CONSTRUCCIÓPN DE 1 TECHADO PARA PATIO CIVICO DE 20.00 X 8.00 MTS. CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, MAS CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO, INCLUYE ASTA BANDERA Y BEBEDERO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON C.C.T. 11 EJN0244G. UBICADO EN LA CALLE SALAMANCA NUM- 209, COL. BAJIO DE LAS AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | 0 | [6 empty] | 0% | 0%
212 | EJECUTA LA SOP | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. | CELAYA | 0 | [6 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | 613340096.182 | 283952979.4826 | 326342476.0494 | 3044640.65 |  |  | 242738764.652
|  | Ing. Ramón Ignacio Lemus Muñoz-Ledo |  |  | C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez | [5 empty] | Ing. Jorge Enrique Miranda Carrera
|  | Presidente Municipal |  |  | Tesorera Municipal | [5 empty] | Director General de Obras Públicas