## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO PARA LINEA DE RETORNO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES | JUMAPA | 4000000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO MAYORAZGO | JUMAPA | 5000000 |  |  | 1 POZO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MAYORAZGO | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 12064227 |  | 515801.13 | 4826 ML |  |  | 10% |  | 20%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1500000 |  |  | 6 POZOS |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 2000000 |  | 236971.55 | 1050 M |  |  | 20% |  | 10%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 |  |  | 1 CARCAMO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2500000 |  |  | 1500 M |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 2000000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA RESERVA | JUMAPA | 5000000 |  |  | 1 POZO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA RESERVA | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO PARA PARQUE BICENTENARIO | JUMAPA | 5000000 |  |  | 1 CARCAMO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL HACIENDA DE TROJES 3RA ETAPA | JUMAPA | 2500000 | 2656958.59 |  | 350 M | 225 M |  | 74% |  | 40%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL GARAMBULLO 1RA ETAPA | JUMAPA | 2500000 | 2537678.27 |  | 300 M | 175 M |  | 30% |  | 40%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES EN PREDIOS DE POZOS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE CASETAS DE CONTROL. | JUMAPA | 1000000 |  |  | 5 BARDAS |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACION DE EDIFICIO JUMAPA 4TA ETAPA | JUMAPA | 1500000 |  |  | 1 REMODELACION |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE ROQUE TERCERA ETAPA | JUMAPA | 600000 | 636248.06 |  | 1000 ML | 319 ML |  | 100% |  | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN JUANICO (PRIMERA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 |  |  | 4000 ML | 2805 ML |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (PRIMERA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 |  |  | 4000 ML | 5319 ML |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO ZAMARRONI | JUMAPA | 3000000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE TANQUE CAMPO AZUL | JUMAPA | 6000000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO FUNDACION | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO SENDA REAL | JUMAPA | 5000000 |  |  | 1 POZO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN SENDA REAL | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN PASEOS PRIVANZA | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | RE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COMPUERTAS DEL CAMPESTRE | JUMAPA | 1500000 |  |  | 1 REEQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO ARBOLEDAS DE SAN RAFAEL | JUMAPA | 3500000 |  |  | 1 EQUIPAMIENTO |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS | JUMAPA | 3930000 | 2657078.74 | 1470190.91 | 524 ML |  |  | 37.41% |  | 3%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PLUVIAL EJE SURORIENTE CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 64+810.60" | JUMAPA | 4500000 | 3936177.19 | 3936177.19 | 80 ML |  |  | 100% |  | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SEGUNDA ETAPA DE LA ADECUACION DE OFICINAS EN ESTACION CAÑITOS | JUMAPA | 1500000 |  |  | 1 ADECUACION |  |  | 0% |  | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUPERVISION EXTERNA | JUMAPA | 1000000 |  |  | 1 LOTE |  |  | 0% |  | 0%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.