## ITS ENTREGABLE 1ER TRIM 2019
MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2019
NO | CONTRATO | OBRA | LOCALIDAD | INVERSIÓN PRESUPUESTADA |  |  |  | INICIO | TERMINACION | INVERSION EMPRESTITO | AVANCES |  | MODALIDAD
|  |  |  | TOTAL | ESTATAL | MPAL. | OTROS RECURSOS |  |  |  | FIS. | FINAN.
1 | DGOP/ITS/FFM-004-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SAN FELIPE, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 6114039.67 | 3004039.67 | 3110000 |  | 2016-04-07 | 2017-07-31 | 3110000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
2 | DGOP/ITS/FFM-005-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROMERAL | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 3231059.18 | 1339212.92 | 1891846.26 |  | 2016-05-27 | 2016-10-23 | 1891846.26 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
3 | DGOP/ITS/FFM-006-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUYENTES | LA AURORA | 3279743.14 | 1951114.14 | 1328629 |  | 2016-05-02 | 2016-10-31 | 1328629 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
4 | DGOP/ITS/FFM-007-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ | TENERÍA DEL SANTUARIO | 3641170.83 | 1714705.75 | 1926465.08 |  | 2016-05-02 | 2016-10-13 | 1926465.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
5 | DGOP/ITS/IDF-056-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA COM. RINCON DE TAMAYO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | RINCÓN DE TAMAYO | 547327.88 | 273663.94 | 273663.94 |  | 2016-12-02 | 2017-03-16 | 273663.94 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
6 | DGOP/ITS/IDF-062-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA MACHUCA, COL. MONTEBLANCO | CELAYA | 1589812.48 | 794906.24 | 794906.24 |  | 2016-12-01 | 2017-04-21 | 794906.24 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
7 | DGOP/ITS/IDF-063-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÍPILA, LOCALIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 1674556.69 | 814688.7 | 859867.99 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 859867.99 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
8 | DGOP/ITS/IDF-064-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS NARANJOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | CELAYA | 2030904.58 | 419991.07 | 1610913.51 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 1610913.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
9 | DGOP/ITS/IDF-065-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN ISIDRO CRESPO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 4962870.23 | 2481435.11 | 2481435.12 |  | 2016-12-01 | 2017-05-15 | 2481435.12 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
10 | DGOP/ITS/IDF-066-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO SUAREZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 6722097.47 | 3361048.73 | 3361048.74 |  | 2016-12-01 | 2017-06-04 | 3361048.74 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
11 | DGOP/ITS/IDF-067-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN SEXENAL, COL. PATRIA NUEVA | CELAYA | 3588378.96 | 1794189.48 | 1794189.48 |  | 2016-12-01 | 2017-08-01 | 1794189.48 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
12 | DGOP/ITS/IDF-068-2016 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORONEL ELEUTERIO MENDEZ, COL. PEDRO MARÍA ANAYA | CELAYA | 4434806.57 | 2217403.28 | 2217403.29 |  | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2217403.29 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
13 | DGOP/ITS/IDF-077-2016 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ TRAMO: CAMPO DEPORTIVO A NIÑOS HEROES, COM. TENERIA DEL SANTUARIO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | TENERÍA DEL SANTUARIO | 284049.56 | 198749.48 | 85300.08 |  | 2016-11-28 | 2017-02-10 | 85300.08 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
14 | DGOP/ITS/IDF-083-2016 | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE | RINCÓN DE TAMAYO | 925834.22 | 462917.11 | 462917.11 |  | 2016-12-06 | 2017-03-20 | 462917.11 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
15 | DGOP/ITS/IDF-089-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS CIRUELOS, COL. LAS HUERTAS (PÓLIGONO COL. PEDRO MARÍA ANAYA) | FRACC. LAS HUERTAS | 2816700.62 | 1408350.3 | 1408350.32 |  | 2016-12-20 | 2017-05-08 | 1408350.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
16 | DGOP/ITS/IDF-090-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL PATRIA NUEVA | COL. PATRIA NUEVA | 2197363.85 | 43288.07 | 2154075.78 |  | 2016-12-23 | 2017-07-23 | 2154073.63 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
17 | DGOP/ITS/IDF-091-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | SAN MIGUEL OCTOPAN | 2051986.18 | 602158.07 | 1449828.11 |  | 2016-12-20 | 2017-05-01 | 1449828.11 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
18 | DGOP/ITS/IDF-092-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ISIDRO CRESPO | 3053003.4 | 1526501.7 | 1526501.7 |  | 2017-01-16 | 2017-06-15 | 1526501.7 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
19 | DGOP/ITS/IDF-093-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | SAN ELIAS | 2265371.79 | 2211897.43 | 53474.36 |  | 2017-01-09 | 2017-05-08 | 53474.36 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
20 | DGOP/ITS/IDF-094-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE NAVIDAD DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 1191862.35 | 595931.18 | 595931.17 |  | 2016-12-20 | 2017-05-03 | 595931.17 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
21 | DGOP/ITS/IDF-095-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | ESTRADA | 1221160.18 | 610580.09 | 610580.09 |  | 2016-12-26 | 2017-04-24 | 610580.09 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
22 | DGOP/ITS/IDF-096-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE V. CARRANZA | SAN ELÍAS | 3940684.86 | 1970342.43 | 1970342.43 |  | 2017-01-02 | 2017-06-02 | 1970342.44 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
23 | DGOP/ITS/IDF-097-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUANAJUATO | SAN ISIDRO DE CRESPO | 3478756.68 | 528075.26 | 2950681.42 |  | 2016-12-30 | 2017-06-16 | 2950681.42 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
24 | DGOP/ITS/IDF-098-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | SAN ISIDRO CRESPO | 4995752.56 | 2497876.28 | 2497876.28 |  | 2016-12-19 | 2017-04-17 | 2497876.28 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
25 | DGOP/ITS/IDF-099-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO CERRO PRIETO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 4165133.78 | 1836824 | 2328309.78 |  | 2016-12-19 | 2017-05-17 | 2328309.78 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
26 | DGOP/ITS/IDF-100-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO SEGUNDA FRACC. DE CRESPO, COL. MONTE BLANCO | CELAYA | 1663903.97 | 831951.98 | 831951.99 |  | 2016-12-19 | 2017-04-17 | 831951.99 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
27 | DGOP/ITS/IDF-101-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS | SAN ELIAS | 3321373.72 | 1660686.86 | 1660686.86 |  | 2017-01-02 | 2017-05-01 | 1660686.86 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
28 | DGOP/ITS/IDF-102-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | SAN ELIAS | 4455139.92 | 2353650.42 | 2101489.5 |  | 2017-01-10 | 2017-06-28 | 2101489.5 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
29 | DGOP/ITS/IDF-103-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON | ESTRADA | 2969240.36 | 608763.85 | 2360476.51 |  | 2017-01-10 | 2017-06-06 | 2360476.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
30 | DGOP/ITS/IDF-104-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS AMERICAS EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 2610644.98 | 1221051.66 | 1221051.67 | 168541.65 | 2017-01-09 | 2017-05-29 | 1221051.67 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
31 | DGOP/ITS/IDF-105-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES, COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO | EL MOLINO | 5064342.96 | 2379622.31 | 2379622.32 | 305098.33 | 2017-01-10 | 2017-05-27 | 2379622.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
32 | DGOP/ITS/IDF-110-2016 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN DE LA VEGA | SAN JUAN DE LA VEGA | 365036.72 | 203036.72 | 162000 |  | 2016-12-13 | 2017-01-26 | 162000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
33 | DGOP/ITS/IDF-111-2016 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAN ELIAS | SAN ELIAS | 137396.87 | 56612.98 | 80783.89 |  | 2016-12-13 | 2017-01-11 | 80783.89 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
34 | DGOP/ITS/IDF-115-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE CORRALITOS DE LA COL. LAZARO CARDENAS | CELAYA | 983800.71 | 491900.35 | 491900.36 |  | 2016-12-13 | 2017-04-11 | 491900.36 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
35 | DGOP/ITS/IDF-116-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA COL. EMILIANO ZAPATA | CELAYA | 5552822.91 | 3346131.09 | 2206691.82 |  | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 2206691.82 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
36 | DGOP/ITS/IDF-124-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA PARA ACCESO AL SABES, COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | 974920.46 | 918180.1 | 56740.36 |  | 2016-12-19 | 2017-06-01 | 56740.36 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
37 | DGOP/ITS/IDF-129-2016 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO GALLARDO (POLIGONO SAN JUAN DE LA VEGA) | SAN JUAN DE LA VEGA | 1736086.14 | 1149809.85 | 586276.29 |  | 2017-01-23 | 2017-05-22 | 586276.29 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
38 | DGOP/ITS/IDF-131-2016 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, COMUNIDAD DE SAN ELIAS | SAN ELIAS | 573924.47 | 297522.44 | 276402.03 |  | 2017-01-09 | 2017-05-15 | 276402.03 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
39 | DGOP/ITS/IDF-138-2016 | UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE LA VEGA, SEGUNDA ETAPA | SAN JUAN DE LA VEGA | 1719694.58 | 750000 | 750000 | 219694.58 | 2017-01-23 | 2017-07-01 | 750000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
40 | DGOP/ITS/IDF-139-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE SAN ISIDRO CRESPO | CELAYA | 6564484.98 | 1706648.27 | 4857836.71 |  | 2017-01-23 | 2017-06-11 | 4857836.71 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
41 | DGOP/ITS/IDF-140-2016 | 2A. ETAPA DE PARQUE PATRIA NUEVA | CELAYA | 6997565.74 | 4747565.74 | 2250000 |  | 2017-01-23 | 2017-08-17 | 2250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
42 | DGOP/IDF-001-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO AV. SALVADOR ORTEGA A AV. TECNOLÓGICO) | CELAYA | 22898292.46 |  | 22898292.46 |  | 2017-01-30 | 2017-08-19 | 22898292.46 | 100% | 100% | LICITACIÓN PÚBLICA
43 | DGOP/IDF-002-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. SALVADOR ORTEGA) | CELAYA | 21686676.82 |  | 21686676.82 |  | 2017-01-30 | 2017-09-23 | 21686676.82 | 100% | 100% | LICITACIÓN PÚBLICA
44 | DGOP/IDF-003-2017 | REHABILITACIÓN AV. MANUEL J. CLOUTHIER (ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO: AV. EL SAUZ A AV. LAS TORRES) | CELAYA | 2989146.95 |  | 2989146.95 |  | 2017-01-30 | 2017-07-28 | 2989146.95 | 100% | 100% | LICITACIÓN PÚBLICA
45 | DGOP/ITS/IDF-012-2017 | PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL COLONIA MONTEBLANCO | CELAYA | 4650000 | 2500000 | 2150000 |  | 2017-07-24 | 2018-01-19 | 2150000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
46 | DGOP/ITS/IDF-013-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBINO GARCIA, LOCALIDAD RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 2279381.11 | 1410253.09 | 869128.02 |  | 2017-07-17 | 2017-11-13 | 869128.02 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
47 | DGOP/ITS/IDF-014-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CONVENTO DE CHURUBUSCO EN LAS COL. PEDRO MARIA ANAYA Y LAS HUERTAS (POLIGONO COL. PEDRO MARIA ANAYA) | CELAYA | 7493837.602 | 3393959.05 | 4099878.552 |  | 2017-07-17 | 2017-11-13 | 4099878.55 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
48 | DGOP/ITS/IDF-015-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADELFA, EN LA COL. DEL BOSQUE 3A SECCION | CELAYA | 4414411.32 | 2207205.66 | 2207205.66 |  | 2017-06-19 | 2017-11-14 | 2207205.66 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
49 | DGOP/ITS/IDF-016-2017 | PAVIMENTACION DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO, CERRITO Y LAS CRUCES, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL REFUGIO | SANTA MARIA DEL REFUGIO | 7099419.91 | 6099821.59 | 999598.32 |  | 2017-06-19 | 2017-10-16 | 999598.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
50 | DGOP/ITS/IDF-019-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 2198454.97 | 1099227.49 | 1099227.48 |  | 2017-07-03 | 2017-11-28 | 1099227.48 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
51 | DGOP/ITS/IDF-023-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PENJAMO, EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 1283183.23 | 1082493.37 | 200689.86 |  | 2017-06-19 | 2017-09-16 | 200689.86 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
52 | DGOP/ITS/IDF-025-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO NUEVO, EN LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 676892.41 | 506721.66 | 170170.75 |  | 2017-06-19 | 2017-09-16 | 170170.75 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
53 | DGOP/ITS/IDF-034-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | SAN JUAN DE LA VEGA | 2776763.03 | 1189876.27 | 1250000 | 336886.76 | 2017-08-01 | 2018-02-07 | 1250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
54 | DGOP/ITS/IDF-035-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | SAN JOSÉ EL NUEVO | 1683347.05 | 606341.61 | 1077005.44 |  | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 1077005.44 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
55 | DGOP/ITS/IDF-036-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA 5 DE MAYO | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 1564972.75 | 1108470.2 | 456502.55 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 456502.55 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
56 | DGOP/ITS/IDF-037-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUERTA DE LOS DURAZNOS, COL. LAS HUERTAS (PILOGONO PEDRO MARIA ANAYA) | COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | 4031005.09 | 3842121.49 | 188883.6 |  | 2017-08-28 | 2018-05-05 | 188883.61 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
57 | DGOP/ITS/IDF-038-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 1766494.62 | 883247.31 | 883247.31 |  | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 883247.31 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
58 | DGOP/ITS/IDF-039-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO TEHUANTEPEC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | CELAYA | 2099015.08 | 894191.18 | 894191.18 | 310632.72 | 2017-08-01 | 2018-02-10 | 894191.18 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
59 | DGOP/ITS/IDF-040-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLMO DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 2124278.11 | 939661.72 | 1184616.39 | 0 | 2017-08-01 | 2017-11-28 | 1184616.39 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
60 | DGOP/ITS/IDF-041-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | PRESA BLANCA | 3162492.95 | 1581246.47 | 1581246.48 |  | 2017-10-04 | 2018-02-28 | 1581246.48 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
61 | DGOP/ITS/IDF-042-2017 | PAVIEMNTACION CALLE ALVARO OBREGON | GASCA | 1544650.48 | 772325.24 | 772325.24 |  | 2017-08-28 | 2018-01-23 | 772325.24 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
62 | DGOP/ITS/IDF-043-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ EN LA COL. LAS AMÉRICAS | COL LAS AMERICAS | 825489.5 | 469043.13 | 356446.37 |  | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 356446.37 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
63 | DGOP/ITS/IDF-053-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMADOR SALAZAR EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 2067202.93 | 1033601.46 | 1033601.47 |  | 2017-08-14 | 2018-01-09 | 1033601.47 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
64 | DGOP/ITS/IDF-054-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRID DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1749810.3 | 874905.15 | 874905.15 |  | 2017-10-02 | 2018-05-22 | 874905.15 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
65 | DGOP/ITS/IDF-055-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO, EN LA COMUNIDAD DE 1A FRACCIÓN DE CREPO, EN EL MINICIPIO DE CELAYA, GTO. | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 2249732.07 | 1104039.1 | 1145692.97 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 1145692.97 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
66 | DGOP/ITS/IDF-056-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | SANTA TERESA | 3190578.19 | 1595289.09 | 1595289.1 |  | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 1595289.1 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
67 | DGOP/ITS/IDF-057-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARIS DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 2082973.53 | 1041486.76 | 1041486.77 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 1041486.77 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
68 | DGOP/ITS/IDF-058-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUIZACHE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECCIÓN | CELAYA | 2302117.94 | 1151058.97 | 1151058.97 |  | 2017-09-18 | 2018-03-10 | 1151058.97 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
69 | DGOP/ITS/IDF-059-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANGLE DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA SECC. | CELAYA | 2175637.53 | 772786.45 | 1402851.08 |  | 2017-08-14 | 2018-01-09 | 1402851.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
70 | DGOP/ITS/IDF-060-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MENTA EN LA COL. DEL BOSQUE 3RA SECC | CELAYA | 1937122.85 | 907348.34 | 1029774.51 |  | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 1029774.51 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
71 | DGOP/ITS/IDF-061-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | SAN CAYETANO | 2708407.98 | 1284576.09 | 1200772.52 | 223059.37 | 2017-08-14 | 2018-02-10 | 1200772.52 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
72 | DGOP/ITS/IDF-062-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | 6187167.55 | 3031745.01 | 3031745.02 | 123677.52 | 2017-08-14 | 2018-06-11 | 3031745.01 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
73 | DGOP/ITS/IDF-071-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE SAN ELÍAS A SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1362795.27 | 408.8 | 1250000 | 112386.47 | 2017-08-21 | 2017-12-03 | 1250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
74 | DGOP/ITS/IDF-072-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE GUANAJUATO DE LA COL. BOSQUE 2DA SECC | CELAYA | 2180372.57 | 643977.64 | 1450000 | 86394.93 | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 1450000.01 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
75 | DGOP/ITS/IDF-073-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHABACANO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA SECC | CELAYA | 2165864.93 | 1082932.46 | 1082932.47 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 1082932.47 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
76 | DGOP/ITS/IDF-076-2017 | COMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS AMERICAS DE LA COL. LAS AMERICAS | CELAYA | 439669.03 | 340040.03 | 99629 |  | 2017-08-21 | 2017-12-03 | 99629 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
77 | DGOP/ITS/IDF-077-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INGLATERRA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1296215.18 | 615395.88 | 680819.3 | 0 | 2017-08-21 | 2017-11-18 | 680819.3 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
78 | DGOP/ITS/IDF-080-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOSCU DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1150562.45 | 575281.23 | 575281.22 |  | 2017-08-28 | 2017-12-05 | 575281.22 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
79 | DGOP/ITS/IDF-081-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BAMBÚ DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | CELAYA | 1311317.65 | 655658.82 | 655658.83 |  | 2017-08-28 | 2018-01-23 | 655658.82 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
80 | DGOP/ITS/IDF-082-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BARCELONA DE LA COL. AMPLIACIÓN CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1035298.25 | 517649.12 | 517649.13 |  | 2017-08-28 | 2017-12-25 | 517649.12 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
81 | DGOP/ITS/IDF-088-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO | CELAYA | 1815599.51 | 895746.19 | 919853.32 | 0 | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 895746.2 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
82 | DGOP/ITS/IDF-089-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENCIA DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTIN DE CAMARGO) | CELAYA | 1668460.01 | 834230.01 | 834230 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 834230 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
83 | DGOP/ITS/IDF-090-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON DE LA COL. SAN MARTIN DE CAMARGO | CELAYA | 3000266.29 | 1500133.14 | 1500133.15 |  | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 1500133.15 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
84 | DGOP/ITS/IDF-091-2017 | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN JUAN | SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | 2652541.32 | 1450014.91 | 1018254.98 | 184271.43 | 2018-01-15 | 2018-07-12 | 1018254.98 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
85 | DGOP/ITS/IDF-092-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 3530529.18 | 1765264.59 | 1765264.59 |  | 2017-09-18 | 2018-03-01 | 1765264.59 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
86 | DGOP/ITS/IDF-093-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE HAYA DE LA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | COL. DEL BOSQUE | 2689493.84 | 1071858.39 | 1617635.45 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 1617635.45 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
87 | DGOP/ITS/IDF-094-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 3304979.8 | 1571289.02 | 1733690.78 |  | 2017-09-18 | 2018-02-14 | 1733690.78 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
88 | DGOP/ITS/IDF-095-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDUSTRIA ELECTRICA, COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 2296367.56 | 1232690.11 | 1063677.45 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 1063677.45 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
89 | DGOP/ITS/IDF-096-2017 | PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE | JAUREGUI | 5294135.68 | 2374419.85 | 2919715.83 |  | 2017-09-18 | 2018-03-09 | 2919715.83 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
90 | DGOP/ITS/IDF-097-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMBROSIO FIGUEROA EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLIGONO COL. EMILIANO ZAPATA) | COL. EMILIANO ZAPATA | 1999757.21 | 999878.6 | 999878.61 |  | 2017-09-18 | 2018-01-15 | 999878.61 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
91 | DGOP/ITS/IDF-098-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 2608825.07 | 1304412.53 | 1304412.54 |  | 2017-11-21 | 2018-04-04 | 754481.29 | 70% | 57.84% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
92 | DGOP/ITS/IDF-099-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | GASCA | 2847345.81 | 1423672.9 | 1423672.91 |  | 2017-09-18 | 2018-02-09 | 1423672.91 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
93 | DGOP/ITS/IDF-103-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELISEO RODRIGUEZ | GASCA | 1269435.06 | 634717.53 | 634717.53 |  | 2017-09-01 | 2018-01-27 | 634717.53 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
94 | DGOP/ITS/IDF-110-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO | GASCA | 1079845.55 | 539922.78 | 539922.77 |  | 2017-10-02 | 2018-01-29 | 539922.77 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
95 | DGOP/ITS/IDF-111-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ LOC. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 2064130.32 | 27231.96 | 1750000 | 286898.36 | 2017-10-25 | 2018-04-21 | 1750000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
96 | DGOP/IDF-112-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEZQUITE DE KLA COL. DEL BOSQUE 1RA. SECC. | CELAYA | 2723043.66 | 0 | 2723043.66 |  | 2017-10-20 | 2018-02-16 | 2723043.66 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
97 | DGOP/ITS/IDF-113-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALDAMA LOC. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1962611.49 | 865315.41 | 1097296.08 |  | 2017-10-16 | 2018-03-23 | 1097296.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
98 | DGOP/IDF-114-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUACATE COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | CELAYA | 2070975.33 |  | 2070975.33 |  | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 2070975.32 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
99 | DGOP/ITS/IDF-118-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1930801.08 | 554169.9 | 1376631.18 | 0 | 2017-10-16 | 2018-02-12 | 1376631.18 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
100 | DGOP/ITS/IDF-119-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS DE LA COL. EMILIANO ZAPATA | CELAYA | 4892924.6 | 2422976.26 | 2469948.34 |  | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 2469948.34 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
101 | DGOP/ITS/IDF-120-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUAYABO DE LAS COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. Y DEL BOSQUE 3RA. SECC. | CELAYA | 6178403.03 | 2402163.1 | 3776239.93 | 0 | 2017-11-03 | 2018-03-23 | 3776239.93 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
102 | DGOP/ITS/IDF-121-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | JAUREGUI | 3657769.66 | 577561.83 | 3080207.83 |  | 2017-10-16 | 2018-03-23 | 3080207.83 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
103 | DGOP/ITS/IDF-124-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE BONIFACIO GARCÍA DE LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA (POLÍGONO COL EMILIANO ZAPATA) | COL. EMILIANO ZAPATA | 1366750.03 | 1191872.05 | 174877.98 |  | 2017-09-18 | 2018-01-13 | 174877.98 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
104 | DGOP/ ITS/IDF-127-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MISPERO DE LA COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | COL. DEL BOSQUE 2A. SECCION | 995328.86 | 497664.43 | 497664.43 |  | 2017-10-18 | 2018-02-14 | 497664.43 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
105 | DGOP/ITS/IDF-128-2017 | PAVIMENTACIÓN CALLE PIRUL DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1207186.06 | 603593.03 | 603593.03 |  | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 603593.03 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
106 | DGOP/ITS/IDF-131-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BERLIN DE LA COL. AMPLIACION CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 989451.11 | 494725.55 | 494725.56 |  | 2017-10-20 | 2018-02-01 | 494725.56 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
107 | DGOP/ITS/IDF-132-2017 | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA RAMOS MILLAN EN LA COL. LAS AMERICAS | COL. LAS AMERICAS | 513676.06 | 253345.03 | 260331.03 |  | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 260331.03 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
108 | DGOP/ITS/IDF-133-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAZA DE LA INDEPENDENCIA | PRESA BLANCA | 958474.33 | 479237.16 | 479237.17 |  | 2017-10-20 | 2018-01-17 | 479237.17 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
109 | DGOP/ITS/IDF-134-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ LOC. SANTA TERESA | SANTA TERESA | 1313703.4 | 844712.18 | 468991.22 |  | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 468991.22 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
110 | DGOP/ITS/IDF-135-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LAS MAGDALENAS DE LA COL. EJIDAL | CELAYA | 1546731.29 | 767178.72 | 779552.57 |  | 2017-10-20 | 2018-02-17 | 779552.57 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
111 | DGOP/ITS/IDF-136-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE TRAMO: ALVARO OBREGON A PARCELAS | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | 299984.63 | 175127.32 | 99194.92 | 25662.39 | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 99194.92 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
112 | DGOP/ITS/IDF-137-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES COMUNIDAD DE PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | 346764.01 | 229135.36 | 100000 | 17628.65 | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 100000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
113 | DGOP/ITS/IDF-138-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA DE CACAO EN LA COL.DEL BOSQUE 3A. SECC. | CELAYA | 1147994.23 | 323734.37 | 824259.86 |  | 2017-10-04 | 2018-01-01 | 824259.84 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
114 | DGOP/IDF-139-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE LA CRUZ CUERPO PONIENTE EN LA COL. EJIDAL | CELAYA | 1332030.31 |  | 1332030.31 |  | 2017-10-25 | 2018-02-01 | 1332030.31 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
115 | DGOP/ITS/IDF-140-2017 | REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL COM. SAN JUAN DE LA VEGA | SAN JUAN DE LA VEGA | 325936.46 | 175060.48 | 150875.98 |  | 2017-10-09 | 2018-01-06 | 150875.98 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
116 | DGOP/ITS/IDF-144-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO OLIVEROS Y DIAZ ORDAZ | GASCA | 1453719.99 | 598787.26 | 854932.73 |  | 2017-10-09 | 2017-01-16 | 854932.73 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
117 | DGOP/ITS/IDF-146-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION | GASCA | 633686.51 | 316843.25 | 316843.26 |  | 2017-11-08 | 2018-05-07 | 316843.26 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
118 | DGOP/IDF-148-2017 | MODULO DEPORTIVO MULTIDICIPLINARIO COM. PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 20000000 |  | 20000000 |  | 2017-11-15 | 2018-08-31 | 20000000 | 100% | 100% | LICITACIÓN PÚBLICA
119 | DGOP/ITS/IDF-149-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS | CELAYA | 4692264.38 | 2325699.07 | 1407475 | 959090.31 | 2017-11-21 | 2018-06-08 | 1407475 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
120 | DGOP/ITS/IDF-150-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 2588997.79 | 402465.73 | 2096727.08 | 89804.98 | 2017-12-14 | 2018-04-27 | 2096727.08 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
121 | DGOP/ITS/IDF-151-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEPORTIVA | PRESA BLANCA | 1339408.42 | 832040.51 | 507367.91 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 507367.91 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
122 | DGOP/ITS/IDF-152-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ | SAN NICOLAS ESQUIROS | 3005900.6 | 1021104.43 | 1984796.17 |  | 2017-11-21 | 2018-06-07 | 1984796.17 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
123 | DGOP/ITS/IDF-153-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, COM. PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 3541309.13 | 1465172.22 | 2076136.91 |  | 2017-11-21 | 2018-04-10 | 2019254.47 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
124 | DGOP/ITS/IDF-154-2017 | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, JARDÍN PRINCIPAL COM. EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ ( EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 2653721.26 | 1277435.11 | 1277435.09 | 98851.06 | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 1277435.1 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
125 | DGOP/ITS/IDF-155-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL, COM. SAN ELÍAS | SAN ELÍAS | 2591950.11 | 466551.02 | 2125399.09 |  | 2017-11-21 | 2018-04-25 | 2125399.09 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
126 | DGOP/ITS/IDF-156-2017 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA, CELAYA, GTO. | COL. EMILIANO ZAPATA | 1959994.49 | 979997.24 | 979997.25 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 979997.25 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
127 | DGOP/ITS/IDF-157-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDO DE SANTA CLARA EN LA COL. EJIDAL | COL. EJIDAL | 6696000.1 | 4669241.41 | 1650000 | 376758.69 | 2017-12-06 | 2018-06-22 | 1650000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
128 | DGOP/ITS/IDF-159-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO COATZACOALCOS, EN LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | 2052749.15 | 652749.15 | 1400000 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1400000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
129 | DGOP/ITS/IDF-160-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPARTO AGRARIO COL. PATRIA NUEVA | CELAYA | 2774287.42 | 1398436.04 | 1375851.38 |  | 2017-11-29 | 2018-05-21 | 1375851.38 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
130 | DGOP/ITS/IDF-161-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIPILA PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 2186723.4 | 1093361.7 | 1093361.7 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1093361.7 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
131 | DGOP/ITS/IDF-162-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO(EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 7917545.92 | 5674442.05 | 2243103.87 |  | 2017-11-21 | 2018-05-08 | 2243103.87 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
132 | DGOP/ITS/IDF-163-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 3279285.16 | 1610769.89 | 1650412.78 | 18102.49 | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1650412.78 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
133 | DGOP/ITS/IDF-164-2017 | AMPLIACIÓN DE JARDIN PRINCIPAL COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 5385571.93 | 2901746.16 | 2483825.77 |  | 2018-01-12 | 2018-06-08 | 2483825.77 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
134 | DGOP/ITS/IDF-165-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE PROLONGACIÓNJOSÉ VASCONCELOS PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO( EL MOLINO) | 3583332.38 | 2397607.7 | 1185724.68 |  | 2017-11-21 | 2018-03-20 | 1185724.68 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
135 | DGOP/ITS/IDF-166-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (REUBICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TROTAPISTA) PRIMERA FRACCÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 2296452.39 | 1148226.2 | 1148226.19 |  | 2017-11-29 | 2018-04-26 | 1148226.19 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
136 | DGOP/ITS/IDF-167-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL SAN ELIAS (GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TROTAPISTA) SAN ELIAS | SAN ELIAS | 1891450.39 | 945725.2 | 945725.19 |  | 2017-11-21 | 2018-08-05 | 945725.19 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
137 | DGOP/ITS/IDF-169-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNO EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 185440.5 | 75440.5 | 110000 |  | 2017-11-01 | 2018-01-19 | 110000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
138 | DGOP/ITS/IDF-169-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 196232.48 | 86232.48 | 110000 |  | 2017-11-01 | 2018-01-19 | 110000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
139 | DGOP/IDF-170-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ | SAN ISIDRO CRESPO | 146782.33 |  | 146782.33 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 146782.32 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
140 | DGOP/ITS/IDF-172-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLE EJIDO DE LAS MAGDALENAS DE LA COL. EJIDAL | COL. EJIDAL | 216968.12 | 110545.26 | 106422.86 |  | 2017-11-01 | 2018-02-13 | 106422.86 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
141 | DGOP/ITS/IDF-174-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO MAYA EN LA COL. EILIANO ZAPATA | CELAYA | 380163.88 | 151305.22 | 228858.66 |  | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 228858.66 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
142 | DGOP/ITS/IDF-175-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JUAN JOSÉ TORRES LANDA COM. EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO) | 13886195.72 | 8667763.37 | 5218432.35 |  | 2017-12-22 | 2018-09-08 | 5218432.35 | 100% | 100% | LICITACION PUBLICA
143 | DGOP/ITS/IDF-178-2017 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MAURICIO CLARK | GASCA | 518288.84 | 259144.42 | 259144.42 |  | 2017-11-06 | 2018-04-02 | 259144.42 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
144 | DGOP/IDF-179-2017 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PLAN DE HOSPICIO DE LA COL. LAZARO CÁRDENAS | COL. LAZARO CÁRDENAS | 620966.89 |  | 620966.89 |  | 2017-11-06 | 2018-05-31 | 620966.89 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
145 | DGOP/ITS/IDF-181-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIOS COM. JAUREGUI | JAUREGUI | 806247.84 | 545265.41 | 260982.43 |  | 2017-11-13 | 2018-03-11 | 260982.43 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
146 | DGOP/ITS/IDF-187-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS (ACCESO A TELESECUNDARIA) COM. PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 385349.14 | 170021.76 | 200000 | 15327.38 | 2017-12-15 | 2018-03-15 | 200000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
147 | DGOP/ITS/IDF-193-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL TENERIA DEL SANTUIARIO | TENERIA DEL SANTUARIO | 2716332 | 1358166 | 1358166 |  | 2018-01-12 | 2018-06-05 | 1358166 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
148 | DGOP/ITS/IDF-192-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 DE MARZO COM. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 4013698.18 | 1863291.77 | 1690560.37 | 459846.04 | 2018-01-29 | 2018-10-30 | 1690560.39 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
149 | DGOP/ITS/IDF-194-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGERESO SOLIDARIDAD | 2406957.57 | 847489.76 | 1559467.81 |  | 2017-12-22 | 2018-05-20 | 1559467.81 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
150 | DGOP/ITS/IDF-195-2017 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SAN MIGUEL OCTOPAN | SAN MIGUEL OCTOPAN | 3069788.56 | 976688.79 | 2000000 | 93099.77 | 2017-12-22 | 2018-05-22 | 2000000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
151 | DGOP/ITS/IDF-196-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 2825956.96 | 1412978.43 | 1412978.53 |  | 2017-12-22 | 2018-05-31 | 1412978.53 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
152 | DGOP/ITS/IDF-197-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COL. LAZARO CARDENAS | COL. LAZARO CARDENAS | 3015585.29 | 1507792.65 | 1507792.64 |  | 2017-12-22 | 2018-05-18 | 1507792.64 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
153 | DGOP/ITS/IDF-198-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | COL. DEL BOSQUE 2DA. SECC. | 9886985.07 | 2559740.43 | 7327244.64 |  | 2017-12-22 | 2018-09-22 | 7327244.64 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
154 | DGOP/ITS/IDF-199-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES, COL. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 1969492.96 | 494492.96 | 1475000 | 0 | 2018-01-24 | 2018-08-30 | 1111649.26 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
155 | DGOP/ITS/IDF-200-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO ATOYAC DE LA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | 2052249.2 | 1386898.5 | 605808.82 | 59541.88 | 2018-01-12 | 2018-05-11 | 605808.82 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
156 | DGOP/ITS/IDF-201-2017 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ESTRADA | ESTRADA | 8005048.07 | 6523937.49 | 1028167.56 | 452943.02 | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 1028167.56 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
157 | DGOP/ITS/IDF-202-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS, COM. EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | EL SAUZ (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | 3288516.6 | 1068767.89 | 2219748.71 |  | 2018-01-12 | 2018-05-30 | 2219748.71 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
158 | DGOP/ITS/IDF-203-2017 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICONES, BANQUETAS Y CICLOVÍA EN CALLE MIGUEL HIDALGO COM. SAN JOSÉ EL NUEVO | SAN JOSÉ EL NUEVO | 4203587.43 | 1453587.43 | 2750000 |  | 2017-12-22 | 2018-05-23 | 2657463.86 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
159 | DGOP/ITS/IDF-205-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | TENERÍA DEL SANTUARIO | 4849555.47 | 2643492.69 | 2206062.78 |  | 2017-12-22 | 2018-06-19 | 2206062.8 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
160 | DGOP/ITS/IDF-206-2017 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | 4817431.35 | 2496398.29 | 2321033.06 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 2321038.42 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
161 | DGOP/ITS/IDF-207-2017 | ALUMBRADO DEL CAMINO DE ACCESO, COMUNIDAD DE SAN JOSE EL NUEVO | SAN JOSE EL NUEVO | 2374223 | 761650.74 | 1612572.26 |  | 2017-12-22 | 2018-04-20 | 1612572.26 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
162 | DGOP/ITS/IDF-208-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO | SANTA MARÍA DEL REFUGIO | 2732254.62 | 1722413.31 | 1009841.31 |  | 2018-01-12 | 2018-07-27 | 1009841.31 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
163 | DGOP/IDF-217-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE ACCESO A PRESA BLANCA | PRESA BLANCA | 980357.27 | 0 | 980357.27 |  | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 980357.27 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
164 | DGOP/ITS/IDF-219-2017 | ALUMBRADO DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL OCTOPAN DE LA COL. CIUDAD INDUSTRIAL (POLÍGONO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA) | CELAYA | 1199999.89 | 599999.89 | 600000 |  | 2018-01-16 | 2018-04-15 | 600000 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
165 | DGOP/ITS/IDF-220-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO, MATAMOROS Y CORREGIDORA. SAN NICOLAS ESQUIROS | CELAYA | 2873463.32 | 2097628.22 | 775835.1 |  | 2018-01-15 | 2018-05-14 | 775835.1 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
166 | DGOP/IDF-221-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA | TENERÍA DEL SANTUARIO | 2869402.37 |  | 2869402.37 |  | 2018-01-15 | 2018-06-12 | 2869402.37 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
167 | DGOP/ITS/IDF-222-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE JAUREGUI (CANCHA DE FUTBOL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y OBRA COMPLEMENTARIA) | CELAYA | 8500000 | 4250000 | 4250000 |  | 2018-01-15 | 2018-06-28 | 4250000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
168 | DGOP/ITS/IDF-226-2017 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO BRAVO DE LA COL. ARBOLEDAS DE SAN MARTÍN DE CAMARGO (COL. SAN MARTÍN DE CAMARGO) | CELAYA | 1302712.44 | 592062.31 | 710650.13 |  | 2018-03-07 | 2018-07-25 | 710650.13 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
169 | DGOP/ITS/IDF-231-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. SANTA TERESITA | CELAYA | 869729.56 | 403641.49 | 466088.07 |  | 2017-12-22 | 2018-04-19 | 466088.07 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
170 | DGOP/ITS/IDF-232-2017 | ALUMBRADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | SAN NICOLAS ESQUIROS | 93870.61 | 47284.75 | 35294.28 | 11291.58 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 35294.27 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
171 | DGOP/IDF-233-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LLA CALLE IGNACIO ALLENDE, COM. SAN NICOLAS ESQUIROS | SAN NICOLAS ESQUIROS | 111155.65 | 0 | 99544.19 | 11611.46 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 99544.19 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
172 | DGOP/IDF-234-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN CORREGIDORA | SAN NICOLÁS ESQUIROS | 190413.53 |  | 176826.19 | 13587.34 | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 176826.19 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
173 | DGOP/ITS/IDF-235-2017 | PAVIMENTACIÓN DEL A CALLE LA SAUCEDA, COM. GASCA | GASCA | 1215355.79 | 570546.02 | 590691.28 | 54118.49 | 2017-12-26 | 2018-04-24 | 590691.28 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
174 | DGOP/ITS/IDF-236-2017 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ, COM. GASCA | GASCA | 121745.18 | 74520.22 | 47224.96 |  | 2017-12-26 | 2018-02-19 | 47224.96 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
175 | DGOP/ITS/IDF-237-2017 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL JARDÍN DE RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 459714.39 | 237902.2 | 221812.19 |  | 2017-12-26 | 2018-03-10 | 221812.19 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
176 | DGOP/ITS/IDF-243-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA 2DA. PRIV. DE 5 DE MAYO, PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | PRIMERA FRACCIÓN DE CRESPO (EL MOLINO) | 332348.05 | 207547.68 | 100805.08 | 23995.29 | 2018-02-05 | 2018-05-20 | 100805.08 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
177 | DGOP/ITS/IDF-244-2017 | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 1RA. Y 2DA PRIVADA EMILIANO ZA´PATA, RINCÓN DE TAMAYO | RINCÓN DE TAMAYO | 228834.1 | 166353.63 | 62480.47 |  | 2018-02-05 | 2018-05-30 | 62480.47 | 100% | 100% | ADJUDICACIÓN DIRECTA
178 | JUMAPA-CELAYA-OP-2016-67 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD SAN ELÍAS | SAN ELIAS | 2421044.99 | 1097370.56 | 1097370.56 | 226303.87 | 2016-12-27 | 2017-04-26 | 1097370.56 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
179 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-41 | RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COMUNIDAD SAN ELIAS | SAN ELÍAS | 327252.09 | 200002.12 | 125362.01 | 1887.96 | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 125362.01 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
180 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-62 | RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PATRIA NUEVA | COLONIA PATRIA NUEVA | 914522.52 | 58685.31 | 855837.21 |  | 2018-01-02 | 2018-05-20 | 855837.21 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
181 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-63 | RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | COLONIA PEDRO MARIA ANAYA | 1501329.3 | 258537.05 | 1242792.25 |  | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 1242792.25 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
182 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-64 | RE-EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PARA AGUA POTABLE COLONIA PATRIA NUEVA | COLONIA PATRIA NUEVA | 1921623.38 | 671623.38 | 1250000 |  | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 1248746.11 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
183 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-65 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ZARAGOZA | SAN MIGUEL OCTOPAN | 1716631.49 | 215350.35 | 1500000 | 1281.14 | 2017-12-18 | 2018-03-17 | 1500000 | 100% | 100% | LICITACIÓN SIMPLIFICADA
184 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-66 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: CALLE 2DA DE BENITO JUAREZ A 500 M HACIA PONIENTE | SAN NICOLAS ESQUIROS | 446225.78 | 190358.5 | 150000 | 105867.28 | 2018-01-02 | 2018-02-11 | 150000 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
185 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-67 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE LAS FLORES AL FONDO | SAN NICOLAS ESQUIROS | 191976.4 | 44838.03 | 140000 | 7138.37 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 140000 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
186 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-68 | RED DE DRENAJE SANITARIO SANITARIO DE LAS CALLES PRIV. 5 DE MAYO Y PRIV NUEVO LEON EN LA COMUNIDAD ESTRADA | ESTRADA | 316752.57 | 0 | 316752.57 |  | 2018-01-02 | 2018-02-11 | 316752.57 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
187 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-69 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD | LA TRINIDAD | 3530568.55 | 0 | 3530568.55 |  | 2017-12-18 | 2017-03-17 | 3093127.25 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
188 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-73 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN RAFAEL Y CIRCUITO SANTA TERESA, COL. SAN RAFAEL | CELAYA | 548555.76 | 335206.71 | 213349.05 |  | 2017-12-18 | 2018-02-25 | 213338.41 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
189 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-74 | RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, COMUNIDAD TENERIA DEL SANTUARIO (PRIMERA ETAPA) | TENERIA DEL SANTURIO | 473091.39 | 0 | 473091.4 |  | 2017-12-18 | 2018-01-21 | 473091.39 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
190 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-75 | RED DE DRENAJE DE LA CALLE AQUILES SERDAN, TRAMO: DE CAMINO A SANTA TERESITA A LA CALLE COLIBRI, COLONIA SANTA TERESITA *.* | CELAYA | 416529.37 | 50406.54 | 366122.83 |  | 2017-12-26 | 2017-02-26 | 366122.83 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
191 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-76 | RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: DE CAMINO A SANTA TERESA A 286.15M AL NORTE** | SAN ELIAS | 480658.92 | 346236.83 | 125362.02 | 9060.07 | 2017-12-18 | 2018-02-15 | 125362.02 | 100% | 100% | Adjudicación Directa
192 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-77 | REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO Y AMPLIACION DE LAS RED DE ATARJEAS VARIAS CALLES ZONA SUR- PONIENTE, COMUNIDAD EL BECERRO ( SANTOS DEGOLLADO) | EL BECERRO | 4532526.97 | 2854165.7 | 1678361.27 |  | 2017-12-26 | 2018-04-04 | 1678361.27 | 100% | 100% | Licitación Pública Nacional
193 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-81 | RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO COMUNIDAD EL SAUZ DE VILLASEÑOR** | EL SAUZ DE VILLASEÑOR | 3348081.86 | 0 | 3348081.86 |  | 2018-01-02 | 2018-04-01 | 3348081.86 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
194 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-82 | RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDRO MARIA ANAYA **** |  | 4252354.22 | 3556177.1 | 696177.12 |  | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 650244.05 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
195 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-83 | LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA AL COLECTOR CARRETERA ESTRADA** | COMUNIDAD DE ESTRADA | 3118462.68 | 1935016.03 | 1125000 | 58446.65 | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 1125000.01 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
196 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-84 | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES , MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO QUE ABASTECE A LAS COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA *.* | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 3107320.55 | 1524576.63 | 1400000 | 182743.92 | 2017-12-30 | 2018-02-27 | 1400000 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
197 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-85 | COLECTOR SANITARIO PARA LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA *.** | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 7106871.72 | 2974650.91 | 1050000 | 3082220.81 | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 1050000 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
198 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-86 | RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PATRIA NUEVA *.* | COLONIA PATRIA NUEVA | 2760581.44 | 2302678.16 | 457903.28 |  | 2017-12-30 | 2018-03-28 | 457903.28 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
199 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-87 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y CONSTRUCCIONES DEL CARCAMO DE BOMBEO PARA LAS COLONIAS PATRIA NUEVA Y PEDRO MARIA ANAYA *** | COLONIAS PEDRO MARIA ANAYA Y PATRIA NUEVA | 8355930.44 | 3355930.44 | 5000000 |  | 2018-01-02 | 2019-03-08 | 4628598.72 | 100% | 92.57% | Licitación Pública Nacional
200 | JUMAPA-CELAYA-OP-2017-88 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD LA TRINIDAD°.*° | LA TRINIDAD | 10139962.6 | 9420531.15 | 719431.45 |  | 2018-01-02 | 2019-05-31 | 702262.39 | 81% | 97.61% | Licitación Pública Nacional
201 | JUMAPA-CELAYA-OP-2018-023 | ALIVIO PLUVIAL COMUNIDAD DE SAN JOSE EL NUEVO (CAMINO REAL) | SAN JOSE EL NUEVO | 7844544.05 | 4844544.05 | 3000000 |  | 2018-06-11 | 2019-02-28 | 2961502.46 | 100% | 98.72% | Licitación Pública Nacional
202 | DGOP/IDF-077-2018 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, TRAMO: DE LA CALLE DE DOÑA BARTOLA A AV. AMÉRICA; COM. SAN MIGUEL OCTOPAN, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | 4466506.99 |  | 4466506.99 |  | 2018-08-20 | 2018-12-27 | 4421857.55 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
203 | DGOP/IDF-083-2018 | CICLOVÍA Y ANDADOR EN EJE CLOUTHIER, SALVADOR ORTEGA - TECNOLÓGICO, CELAYA, GTO. | CELAYA | 2425883.77 |  | 2425883.77 | 0 | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 2425883.77 | 100% | 100% | Licitación Simplificada
|  |  |  | 590927651.622 | 252486745.52 | 329627153.102 | 8813753.01 |  |  | 327583992.4
| Lic. Elvira Paniagua Rodríguez |  |  |  | C.P. y M.F. Ma. Lourdes Herrera Rodríguez |  |  |  |  | Arq. Juan Gaspar García Aboytes
| Presidenta Municipal |  |  |  | Tesorera Municipal |  |  |  |  | Director General de Obras Públicas