## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión CUENTA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 10000000 | 8486420.28 | 8486420.28 | 4000 | 4800 | 4143 | 100% | 100% | 100% | 86.31%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 8000000 | 7180485.18 | 7180485.18 | 1050 | 1050 | 1491.75 | 100% | 100% | 100% | 142.1%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1500000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 22000000 | 4974665.43 | 4974665.43 | 4 | 3 | 1 | 100% | 100% | 100% | 33.33%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 10500000 | 5985374.68 | 5985374.68 | 3 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL | JUMAPA | 12100000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN JUANICO (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 5186703.01 | 4861466.32 | 4000 | 5270 | 2411.07 | 100% | 93.73% | 100% | 45.75%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 0 | 0 | 4000 | 6600 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL HACIENDA DE TROJES 3RA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2184899.32 | 2139482.35 | 300 | 300 | 120 | 100% | 97.92% | 100% | 40%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | COLECTOR PLUVIAL GARAMBULLO 2DA ETAPA | JUMAPA | 2750000 | 2620288.69 | 2620288.69 | 200 | 200 | 145 | 100% | 100% | 100% | 72.5%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES EN PREDIOS DE POZOS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE CASETAS DE CONTROL. | JUMAPA | 1500000 | 1073402.89 | 1073402.89 | 5 | 5 | 1 | 100% | 100% | 100% | 20%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE TANQUE FUNDACION | JUMAPA | 5708445.35 | 5654475.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO MAYORAZGO | JUMAPA | 5000000 | 2971329.77 | 2971329.77 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS | JUMAPA | 5000000 | 2223980.16 | 2223980.16 | 524 | 524 | 533.86 | 100% | 100% | 100% | 101.9%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REUBICACION DE TANQUE A LA COMUNIDAD EL BECERRO | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUPERVISION EXTERNA | JUMAPA | 1000000 | 709323.53 | 709323.53 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICION DE INMUEBLES O PREDIOS | JUMAPA | 3357600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | TRAMITES DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LICENCIAS | JUMAPA | 358950.7305 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INVESTIGACIONES, ASESORIAS, GERENCIAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, CONSULTORIAS | JUMAPA | 673000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA DE LOS RECTORES RABAGO Y SH-02 | JUMAPA | 0 | 5323758.53 | 5323758.53 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PAGO DE CONVENIOS DE OBRAS 2017 CON PRESIDENCIA MUNICIPAL | JUMAPA | 0 | 6342338.89 | 6342338.89 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN SECTORES. | JUMAPA | 0 | 3787053.23 | 3787053.23 | 18 | 18 | 12 | 100% | 100% | 100% | 66.67%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 3RA ETAPA TRAMO DE PROLONGACION IRRIGACION A 460 METROS AL NORTE | JUMAPA | 0 | 1939434.08 | 1939434.08 | 460 | 419 | 412 | 100% | 100% | 100% | 98.33%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO PARQUE BICENTENARIO | JUMAPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE AGUA POTABLE ARBOLEDAS SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA, GTO | JUMAPA | 0 | 2430389.75 | 2430389.75 | 3950 | 3950 | 1900 | 100% | 100% | 100% | 48.1%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."