## Reporte final
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE: |  |  | DESTINO DEL GASTO
PERIODO QUE SE REPORTA: |  |  | CUARTO TRIMESTRE 2019
ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  | GUANAJUATO
MUNICIPIO: |  |  | CELAYA
"FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS"
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | GUA190301570664 | Proyecto de inversión | 1118326.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118326.57, modificado:1213156.11}} | IMAGEN URBANA DE PAISAJE CON ARBORIZACION SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 650, Arboledas del Pedregal, 38090 Celaya, Gto., México, lon:-100.8128643, lat:20.5032649}} | 2019-07-29 | 2019-10-11 | 1213156.11 | 1213156.11 | 806366.58 | 806366.58 | 806366.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-028-2019, contratista:SARKLAND CO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1118326.57, importe_modificado:1118326.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} | {1570664/proyecto_INICIO, 1570664/proyecto_PROCESO, 1570664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570673 | Proyecto de inversión | 2196594.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196594.35, modificado:2439383.13}} | 1) MEJORAMIENTO URBANO EN CAMELLONES EN EL SEGUNDO ANILLO PONIENTE (CRUCE PEATONAL, JARDINERIA E ILUMINACION) Y 2) CICLOVIA SOBRE EL SEGUNDO ANILLO PONIENTE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 3562 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.61, meta_modificada:124.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Segundo Anillo Poniente 140, Valle del Real, 38024 Celaya, Gto., México, lon:-100.84249735, lat:20.52873748}} | 2019-08-05 | 2019-11-17 | 2439383.13 | 2439383.13 | 1893969.79 | 1893969.79 | 1893969.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-047-2019, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2196594.35, importe_modificado:2196594.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.61}} | {1570673/proyecto_INICIO, 1570673/proyecto_PROCESO, 1570673/proyecto_INICIO, 1570673/proyecto_FIN, 1570673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570689 | Proyecto de inversión | 901171.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901171.62, modificado:881350.77}} | INTERVENCION DE MEJORAS DE LA AV. 2 DE ABRIL CUERPO ORIENTE ENTRE EL TRAMO DE AV. IRRIGACION Y AV. CONSTITUYENTES | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.87, meta_modificada:451.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. 2 de Abril 230, Barrio del Zapote, 38057 Celaya, Gto., México, lon:-100.79956055, lat:20.5241055}} | 2019-08-12 | 2019-11-09 | 881350.77 | 881350.77 | 881350.77 | 881350.77 | 881350.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-052-2019, contratista:GRUPO GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:901171.62, importe_modificado:901171.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.87}} | {1570689/proyecto_INICIO, 1570689/proyecto_FIN, 1570689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570700 | Proyecto de inversión | 979594.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979594.46, modificado:978109.62}} | PANTEONES MUNICIPALES (REHABILITACION Y ADECUACION) (2DA. ETAPA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.43, meta_modificada:412.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas del Río 25, Rancho Seco, 38090 Celaya, Gto., México, lon:-100.80998898, lat:20.49235109}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 978109.62 | 978109.62 | 510802.58 | 510802.58 | 510802.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-053-2019, contratista:ZAMORANO VAZQUEZ DELFINO DANIEL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:979594.46, importe_modificado:978109.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.43}} | {1570700/proyecto_INICIO, 1570700/proyecto_PROCESO, 1570700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570717 | Proyecto de inversión | 1382074.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382074.09, modificado:1362045.18}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AURELIO BONILLA 3RA. ETAPA, EN CELAYA, GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.24, meta_modificada:774.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aurelio Bonilla, Emiliano Zapata, 38035 Celaya, Gto., México, lon:-100.7934418, lat:20.5437024}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 1362045.18 | 1362045.18 | 874030.08 | 874030.08 | 874030.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-057-2019, contratista:LOS PEPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1382074.09, importe_modificado:1382074.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.24}} | {1570717/proyecto_INICIO, 1570717/proyecto_PROCESO, 1570717/proyecto_INICIO, 1570717/proyecto_FIN, 1570717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570724 | Proyecto de inversión | 1299997.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299997.74, modificado:1333247.09}} | CONSTRUCCION DEL ANDADOR EJE NOR ORIENTE (TERCER ETAPA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4007.44, meta_modificada:4007.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Eje Norte Oriente 404, Los Pirules, 38036 Celaya, Gto., México, lon:-100.78329563, lat:20.54870059}} | 2019-08-12 | 2019-11-23 | 1333247.09 | 1333247.09 | 949373.1 | 949373.1 | 949373.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-061-2019, contratista:GARIBAY ALVAREZ ESPERANZA, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1299997.74, importe_modificado:1299997.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4007.44}} | {1570724/proyecto_INICIO, 1570724/proyecto_PROCESO, 1570724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570652 | Proyecto de inversión | 5954787.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5954787.2, modificado:5954787.2}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REDES DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE PRESA NEUTLA TRAMO: PRESA DE LOS SANTOS-AV. IRRIGACIÓN Y MALLA CICLÓNICA. PRIMERA ETAPA. COL. ALFREDO V. BONFIL | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 6588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.98, meta_modificada:2847.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Presa Neutla 200, Alfredo Vazquez Bonfil, 38010 Celaya, Gto., México, lon:-100.8136797, lat:20.53909611}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-024-2019, contratista:HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:5954787.2, importe_modificado:5954787.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1570652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA ESTE CONTRATO EN FORTAMUN POR REESTRUCTURA FINANCIERA, trimestre:4.0, usuario:josellunav, fecha:2020-01-08}} | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301570306 | Proyecto de inversión | 4780818.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE 2019, monto:2390409.06, modificado:2360141.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390409.06, modificado:2360141.03}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEPORTIVO, FRACC. GALAXIAS DEL PARQUE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 10024 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cefeo 122, Galaxias del Parque, Celaya, Gto., México, lon:-100.84376335, lat:20.55904783}} | 2019-06-17 | 2019-10-14 | 4720282.06 | 4720282.06 | 4720282.06 | 2949641.3 | 2949641.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-004-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:4780818.12, importe_modificado:4720282.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1570306/proyecto_INICIO, 1570306/proyecto_PROCESO, 1570306/proyecto_INICIO, 1570306/proyecto_PROCESO, 1570306/proyecto_FIN, 1570306/proyecto_PROCESO, 1570306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401687935 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:1033152.66}} | CICLOVIA SOBRE EL SEGUNDO ANILLO PONIENTE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 1655 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.6, meta_modificada:124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Segundo Anillo Poniente, Valle del Real, Celaya, Gto., México, lon:-100.8430156, lat:20.5260089}} | 2019-08-05 | 2019-11-17 | 1033152.66 | 1033152.66 | 1033152.66 | 1033152.66 | 1033152.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-047-2019, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2196594.35, importe_modificado:2196594.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.6}} | {1687935/proyecto_INICIO, 1687935/proyecto_PROCESO, 1687935/proyecto_FIN, 1687935/proyecto_INICIO, 1687935/proyecto_PROCESO, 1687935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401688036 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2795397.06}} | BARDEADO PERIMETRAL DEL PARQUE URBANO (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvrd Adolfo López Mateos, Col. Centro, Celaya, Gto., México, lon:-100.8114329, lat:20.5193506}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 2795397.06 | 2795397.06 | 2795397.06 | 2795397.06 | 2795397.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-070-2019, contratista:MEDINA TOVAR ELADIO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2795397.06, importe_modificado:2795397.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1688036/proyecto_PROCESO, 1688036/proyecto_INICIO, 1688036/proyecto_FIN, 1688036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401687972 | Proyecto de inversión | 21242823.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.124282316E7, modificado:2.124282316E7}} | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION). | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6508.0, meta_modificada:6508.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:721, direccion:Monte Blanco, 38099 Celaya, Gto., México, lon:-100.8289215, lat:20.5070071}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 21242823.16 | 21242823.16 | 21242823.16 | 21242823.16 | 21242823.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOP/001-2019, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:4.36798747E7, importe_modificado:4.36798747E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6508.0}} | {1687972/proyecto_FIN, 1687972/proyecto_PROCESO, 1687972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401686406 | Proyecto de inversión | 3455384.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455384.77, modificado:3455384.77}} | MEJORAMIENTO URBANO EN LA GLORIETA DEL CRUCE DE BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CAMINO REAL Y AV. ARBOLEDAS EN LA COLONIA ARBOLEDAS, INCLUYENDO: BANQUETAS, PASOS PEATONALES, AREA DE JUEGOS INFANTILES, REHABILITACION DE PISOS E ILUMINACION. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.2, meta_modificada:470.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Antonio Plaza 283, Resurrección, 38079 Celaya, Gto., México, lon:-100.80780029, lat:20.51578568}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 3455384.77 | 3455384.77 | 3455384.77 | 3455384.77 | 3455384.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/065-2019, contratista:CASTRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3455384.77, importe_modificado:3455384.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.2}} | {1686406/proyecto_PROCESO, 1686406/proyecto_INICIO, 1686406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401690331 | Proyecto de inversión | 774342 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774342.0, modificado:774342.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.8, meta_modificada:2681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Centro, 38000 Celaya, Gto., México, lon:-100.8155201, lat:20.5203446}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 774342 | 774342 | 774342 | 774342 | 774342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-097-2019, contratista:ROBLES CUEVAS VICTOR MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2681.8}} | {1690331/proyecto_FIN, 1690331/proyecto_PROCESO, 1690331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401688294 | Proyecto de inversión | 668774.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668774.51, modificado:686573.77}} | PROGRAMA DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA CALLE FRANCISCO JUAREZ TRAMO: TORRES LANDA - BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS PONIENTE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 7658 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4578.0, meta_modificada:4578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Francisco Juárez SN-S, Enrique Colunga, 38067 Celaya, Gto., México, lon:-100.82573891, lat:20.51867958}} | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 686573.77 | 686573.77 | 686573.77 | 686573.77 | 686573.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-067-2019, contratista:ALMANZA VEGA OSCAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:668774.51, importe_modificado:668774.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4578.0}} | {1688294/proyecto_INICIO, 1688294/proyecto_PROCESO, 1688294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401690342 | Proyecto de inversión | 458298.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458298.68, modificado:458298.68}} | MANTENIMIENTO DE PASEO DE GUANAJUATO TRAMO: ENTRE PIRULES Y CAMELIA (SUSTITUCIÓN DE LOSAS DAÑADAS) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camelia 341, Fraccionamiento del Bosque, 38028 Celaya, Gto., México, lon:-100.79487205, lat:20.50759604}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 458298.68 | 458298.68 | 458298.68 | 458298.68 | 458298.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-027-2019, contratista:MEDRANO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:458298.68, importe_modificado:458298.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {1690342/proyecto_INICIO, 1690342/proyecto_PROCESO, 1690342/proyecto_FIN, 1690342/proyecto_PROCESO, 1690342/proyecto_FIN, 1690342/proyecto_PROCESO, 1690342/proyecto_INICIO, 1690342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401688015 | Proyecto de inversión | 2263256.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263256.52, modificado:2249802.85}} | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS: AV. CONSTITUYENTES (CUERPO NORTE Y SUR), TENOCHTITLÁN, COAHUILA, LA PAZ, ACAPULCO, MANUEL OROZCO Y BERRA (NORTE Y SUR), AV. MÉXICO- JAPÓN ( NORTE Y SUR), PLAN DE CUERNAVACA, PLAN DE AGUA PRIETA, AVENIDA PONIENTE 7, PASEO DEL BOSQUE, OAXACA, JALISCO, PLAN DE AYUTLA, PASEO DEL SOL. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Constituyentes, 3 Guerras, Celaya, Gto., México, lon:-100.7845277, lat:20.5163833}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 2249802.85 | 2249802.85 | 2249802.85 | 2249802.85 | 2249802.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-079-2019, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:2263256.52, importe_modificado:2263256.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {1688015/proyecto_INICIO, 1688015/proyecto_FIN, 1688015/proyecto_PROCESO, 1688015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401685957 | Proyecto de inversión | 729884.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729884.67, modificado:763239.84}} | IMAGEN URBANA DE PAISAJE CON ARBORIZACIÓN SOBRE LA AV SAN JOSE DE GUANAJUATO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino a San José de Guanajuato, Los Sauces, Celaya, Gto., México, lon:-100.8391398, lat:20.5315735}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 763239.84 | 763239.84 | 763239.84 | 763239.84 | 763239.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-083-2019, contratista:SARKLAND CO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:729884.67, importe_modificado:729884.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1685957/proyecto_PROCESO, 1685957/proyecto_FIN, 1685957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401687562 | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830000.0, modificado:1899879.67}} | MEJORAMIENTO URBANO EN CAMELLONES, PASOS PEATONALES Y ALUMBRADO SOBRE AV. 12 DE OCTUBRE, TRAMO: DE SAN JOSE DE GUANAJUATO A TORRES LANDA. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:12 de Octubre, Girasoles, Celaya, Gto., México, lon:-100.8371944, lat:20.5255217}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1899879.67 | 1899879.67 | 1899879.67 | 1899879.67 | 1899879.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-091-2019, contratista:PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1830000.0, importe_modificado:1830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1687562/proyecto_INICIO, 1687562/proyecto_FIN, 1687562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401686383 | Proyecto de inversión | 764873.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764873.33, modificado:764873.33}} | ALUMBRADO SOBRE CAMELLONES EN CALLE MONTE EVEREST | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 6756 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Paseo de Celaya 608, El Vergel, 38078 Celaya, Gto., México, lon:-100.80230713, lat:20.51321327}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 764873.33 | 764873.33 | 764873.33 | 764873.33 | 764873.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/104-2019, contratista:SINERGIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1241866.0, importe_modificado:1241866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {1686383/proyecto_INICIO, 1686383/proyecto_PROCESO, 1686383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401685789 | Proyecto de inversión | 350229.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350229.45, modificado:395376.4}} | PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (BAJO) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 395376.4 | 395376.4 | 395376.4 | 395376.4 | 395376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-082-2019, contratista:RAMIREZ PAREDES JUAN MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:350229.45, importe_modificado:350229.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1685789/proyecto_INICIO, 1685789/proyecto_FIN, 1685789/proyecto_PROCESO, 1685789/proyecto_FIN, 1685789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401688095 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1650897.68}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS RED DE AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE JUANA M. JIMÉNEZ TRAMO: ENTRE MICAELA BEDOLLA - MARÍA JOSEFA GONZALEZ COL. INSURGENTES | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Las Insurgentes, 38080 Celaya, Gto., México, lon:-100.7957742, lat:20.5215819}} | 2019-09-02 | 2020-01-09 | 1650897.68 | 1650897.68 | 1650897.68 | 1650897.68 | 1650897.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-063-2019, contratista:LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1710466.16, importe_modificado:1710466.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}} | {1688095/proyecto_INICIO, 1688095/proyecto_PROCESO, 1688095/proyecto_INICIO, 1688095/proyecto_FIN, 1688095/proyecto_INICIO, 1688095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401687997 | Proyecto de inversión | 1764107 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764107.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DOLORES HIDALGO, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. (PRIMERA ETAPA) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.7, meta_modificada:1207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sta Maria, Celaya, Gto., México, lon:-100.8155201, lat:20.4997616}} | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-098-2019, contratista:ALVARADO GUTIERREZ SAUL, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:1764107.0, importe_modificado:1764107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.7}} | {1687997/proyecto_FIN, 1687997/proyecto_PROCESO, 1687997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401686347 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4460773.09}} | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES SOBRE CAMELLONES EN CALLE MONTE EVEREST | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 340387 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1715.69, meta_modificada:1715.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregon 328, Alameda, 38050 Celaya, Gto., México, lon:-100.81329346, lat:20.52736096}} | 2019-10-21 | 2019-12-29 | 4460773.09 | 4460773.09 | 4460773.09 | 4460773.09 | 4460773.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-071-2019, contratista:GRUPO CELARK, S.C., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, GTO, monto:4899802.44, importe_modificado:4899802.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1715.69}} | {1686347/proyecto_PROCESO, 1686347/proyecto_FIN, 1686347/proyecto_PROCESO, 1686347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190301570664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1118326.57 | 1213156.11
GUA190301570673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2196594.35 | 2439383.13
GUA190301570689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 901171.62 | 881350.77
GUA190301570700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 979594.46 | 978109.62
GUA190301570717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1382074.09 | 1362045.18
GUA190301570724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1299997.74 | 1333247.09
GUA190301570652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5954787.2 | 5954787.2
GUA190301570306 | ESTATAL | 2019 |  |  | CODE 2019 | 2390409.06 | 2360141.03
GUA190301570306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2390409.06 | 2360141.03
GUA190401687935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 1033152.66
GUA190401688036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2700000 | 2795397.06
GUA190401687972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21242823.16 | 21242823.16
GUA190401686406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3455384.77 | 3455384.77
GUA190401690331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 774342 | 774342
GUA190401688294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 668774.51 | 686573.77
GUA190401690342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 458298.68 | 458298.68
GUA190401688015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2263256.52 | 2249802.85
GUA190401685957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 729884.67 | 763239.84
GUA190401687562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1830000 | 1899879.67
GUA190401686383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 764873.33 | 764873.33
GUA190401685789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350229.45 | 395376.4
GUA190401688095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1650897.68
GUA190401687997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1764107 | 2200000
GUA190401686347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4460773.09

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190301570664 | Piezas | 119 | 119
GUA190301570673 | Metros Cuadrados | 124.61 | 124.61
GUA190301570689 | Metros Cuadrados | 451.87 | 451.87
GUA190301570700 | Metros Cuadrados | 412.43 | 412.43
GUA190301570717 | Metros Cuadrados | 774.24 | 774.24
GUA190301570724 | Metros Cuadrados | 4007.44 | 4007.44
GUA190301570652 | Metros Cuadrados | 2847.98 | 2847.98
GUA190301570306 | Piezas | 1 | 1
GUA190401687935 | Metros lineales | 124.6 | 124.6
GUA190401688036 | Piezas | 1 | 1
GUA190401687972 | Luminaria | 6508 | 6508
GUA190401686406 | Metros lineales | 470.2 | 470.2
GUA190401690331 | Metros Cuadrados | 2681.8 | 2681.8
GUA190401688294 | Metros lineales | 4578 | 4578
GUA190401690342 | Metros Cuadrados | 671 | 671
GUA190401688015 | Metros Cuadrados | 238 | 238
GUA190401685957 | Metros lineales | 3000 | 3000
GUA190401687562 | Luminaria | 70 | 70
GUA190401687562 | Metros lineales | 37 | 37
GUA190401686383 | Luminaria | 36 | 36
GUA190401685789 | Piezas | 75 | 75
GUA190401688095 | Metros Cuadrados | 969 | 969
GUA190401687997 | Metros Cuadrados | 1207.7 | 1207.7
GUA190401686347 | Metros lineales | 1715.69 | 1715.69

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190301570664 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av Lázaro Cárdenas 650, Arboledas del Pedregal, 38090 Celaya, Gto., México | -100.8129 | 20.5033
GUA190301570673 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Segundo Anillo Poniente 140, Valle del Real, 38024 Celaya, Gto., México | -100.8425 | 20.5287
GUA190301570689 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av. 2 de Abril 230, Barrio del Zapote, 38057 Celaya, Gto., México | -100.7996 | 20.5241
GUA190301570700 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av. Lázaro Cárdenas del Río 25, Rancho Seco, 38090 Celaya, Gto., México | -100.81 | 20.4924
GUA190301570717 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Aurelio Bonilla, Emiliano Zapata, 38035 Celaya, Gto., México | -100.7934 | 20.5437
GUA190301570724 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Eje Norte Oriente 404, Los Pirules, 38036 Celaya, Gto., México | -100.7833 | 20.5487
GUA190301570652 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Presa Neutla 200, Alfredo Vazquez Bonfil, 38010 Celaya, Gto., México | -100.8137 | 20.5391
GUA190301570306 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Cefeo 122, Galaxias del Parque, Celaya, Gto., México | -100.8438 | 20.559
GUA190401687935 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Segundo Anillo Poniente, Valle del Real, Celaya, Gto., México | -100.843 | 20.526
GUA190401688036 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Blvrd Adolfo López Mateos, Col. Centro, Celaya, Gto., México | -100.8114 | 20.5194
GUA190401687972 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA190401687972 | Guanajuato | Celaya | Monte Blanco [José Romero] | Monte Blanco, 38099 Celaya, Gto., México | -100.8289 | 20.507
GUA190401686406 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Antonio Plaza 283, Resurrección, 38079 Celaya, Gto., México | -100.8078 | 20.5158
GUA190401690331 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Col. Centro, 38000 Celaya, Gto., México | -100.8155 | 20.5203
GUA190401688294 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Francisco Juárez SN-S, Enrique Colunga, 38067 Celaya, Gto., México | -100.8257 | 20.5187
GUA190401690342 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Camelia 341, Fraccionamiento del Bosque, 38028 Celaya, Gto., México | -100.7949 | 20.5076
GUA190401688015 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Av. Constituyentes, 3 Guerras, Celaya, Gto., México | -100.7845 | 20.5164
GUA190401685957 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Camino a San José de Guanajuato, Los Sauces, Celaya, Gto., México | -100.8391 | 20.5316
GUA190401687562 | Guanajuato | Celaya | Celaya | 12 de Octubre, Girasoles, Celaya, Gto., México | -100.8372 | 20.5255
GUA190401686383 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Paseo de Celaya 608, El Vergel, 38078 Celaya, Gto., México | -100.8023 | 20.5132
GUA190401685789 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA190401688095 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Las Insurgentes, 38080 Celaya, Gto., México | -100.7958 | 20.5216
GUA190401687997 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Sta Maria, Celaya, Gto., México | -100.8155 | 20.4998
GUA190401686347 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Calle Alvaro Obregon 328, Alameda, 38050 Celaya, Gto., México | -100.8133 | 20.5274

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA190301570664 | Obra | DGOP-028-2019 | SARKLAND CO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1118326.57 | 1118326.57
GUA190301570673 | Obra | DGOP-047-2019 | CORZZISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2196594.35 | 2196594.35
GUA190301570689 | Obra | DGOP-052-2019 | GRUPO GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 901171.62 | 901171.62
GUA190301570700 | Obra | DGOP-053-2019 | ZAMORANO VAZQUEZ DELFINO DANIEL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 979594.46 | 978109.62
GUA190301570717 | Obra | DGOP-057-2019 | LOS PEPEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1382074.09 | 1382074.09
GUA190301570724 | Obra | DGOP-061-2019 | GARIBAY ALVAREZ ESPERANZA | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1299997.74 | 1299997.74
GUA190301570652 | Obra | DGOP-024-2019 | HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 5954787.2 | 5954787.2
GUA190301570306 | Obra | DGOP-004-2019 | CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 4780818.12 | 4720282.06
GUA190401687935 | Obra | DGOP-047-2019 | CORZZISA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2196594.35 | 2196594.35
GUA190401688036 | Obra | DGOP-070-2019 | MEDINA TOVAR ELADIO | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2795397.06 | 2795397.06
GUA190401687972 | Servicios | DGOP/001-2019 | INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 43679874.7 | 4.36798747E7
GUA190401686406 | Obra | DGOP/065-2019 | CASTRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 3455384.77 | 3455384.77
GUA190401690331 | Obra | DGOP-097-2019 | ROBLES CUEVAS VICTOR MANUEL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 900000 | 900000.0
GUA190401688294 | Obra | DGOP-067-2019 | ALMANZA VEGA OSCAR ANTONIO | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 668774.51 | 668774.51
GUA190401690342 | Obra | DGOP-027-2019 | MEDRANO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 458298.68 | 458298.68
GUA190401688015 | Obra | DGOP-079-2019 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 2263256.52 | 2263256.52
GUA190401685957 | Obra | DGOP-083-2019 | SARKLAND CO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 729884.67 | 729884.67
GUA190401687562 | Obra | DGOP-091-2019 | PRODUCTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1830000 | 1830000.0
GUA190401686383 | Obra | DGOP/104-2019 | SINERGIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1241866 | 1241866.0
GUA190401685789 | Obra | DGOP-082-2019 | RAMIREZ PAREDES JUAN MANUEL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 350229.45 | 350229.45
GUA190401688095 | Obra | DGOP-063-2019 | LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1710466.16 | 1710466.16
GUA190401687997 | Obra | DGOP-098-2019 | ALVARADO GUTIERREZ SAUL | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 1764107 | 1764107.0
GUA190401686347 | Obra | DGOP-071-2019 | GRUPO CELARK, S.C. | MUNICIPIO DE CELAYA, GTO | 4899802.44 | 4899802.44

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190301570664 | 2019 | 4 | Piezas | 119 | 119 | 119 | 100
GUA190301570673 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 100
GUA190301570689 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 451.87 | 451.87 | 451.87 | 100
GUA190301570700 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 412.43 | 412.43 | 412.43 | 100
GUA190301570717 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 774.24 | 774.24 | 774.24 | 100
GUA190301570724 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 4007.44 | 4007.44 | 4007.44 | 100
GUA190301570652 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2847.98 | 2847.98 | 0 | 0
GUA190301570306 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190401687935 | 2019 | 4 | Metros lineales | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 100
GUA190401688036 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190401687972 | 2019 | 4 | Luminaria | 6508 | 6508 | 6508 | 100
GUA190401686406 | 2019 | 4 | Metros lineales | 470.2 | 470.2 | 470.2 | 100
GUA190401690331 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 2681.8 | 2681.8 | 2681.8 | 100
GUA190401688294 | 2019 | 4 | Metros lineales | 4578 | 4578 | 4578 | 100
GUA190401690342 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 671 | 671 | 671 | 100
GUA190401688015 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 238 | 238 | 238 | 100
GUA190401685957 | 2019 | 4 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
GUA190401687562 | 2019 | 4 | Luminaria | 70 | 70 | 70 | 100
GUA190401687562 | 2019 | 4 | Metros lineales | 37 | 37 | 37 | 100
GUA190401686383 | 2019 | 4 | Luminaria | 36 | 36 | 36 | 100
GUA190401685789 | 2019 | 4 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
GUA190401688095 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 969 | 969 | 969 | 100
GUA190401687997 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1207.7 | 1207.7 | 1207.7 | 100
GUA190401686347 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1715.69 | 1715.69 | 1715.69 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".