## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 14505313.1434 | 9227427.52 | 1115448.13 | 4170 | 4170 | 0 | 100% | 12.09% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 9592481.4366 | 2686955.07 | 830522.24 | 6418.73 | 6418.73 | 0 | 100% | 30.91% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 15000000 | 9512178.16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 14000000 | 7000000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR CAÑITOS (TERCERA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 3542991.37 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 3600000 | 1050000 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO DE COLECTOR PLUVIAL CAMINO A JOFRE CON LÍNEAS DE PEMEX | JUMAPA | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES | JUMAPA | 0 | 3146861.42 | 585091.57 | 500 | 500 | 0 | 100% | 18.59% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES. | JUMAPA | 3500000 | 2137851.49 | 1830135.49 | 200 | 200 | 0 | 100% | 85.61% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO DE INFILTRACION | JUMAPA | 3646861.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS | JUMAPA | 2137851.49 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1293920 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 1794193.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 4000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 MACROMEDIDORES EN SECTORES, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA REGISTRO DE DATOS Y TRANSMISIÓN A DISTANCIA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 3500000 | 1050000 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE EXCEDENCIAS Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA SEGUNDA FRACCION DE CRESPO | JUMAPA | 506859.3 | 1514438.36 | 392521.7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.92% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE CARCAMO NUEVO LEON | JUMAPA | 2500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DE ÁREA JURÍDICA DEL EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA | 1300000 | 750000 | 374618.23 | 1 | 1 | 0 | 100% | 49.95% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE TANQUE SUPERFICIAL FUNDACIÓN, CON 3 BOMBAS HORIZONTALES PARA UN GASTO DE 36 LPS POR CADA BOMBA Y UNA CARGA DE 30 M | JUMAPA | 1319252.34 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES PARA EL CARCAMO INDUSTRIAL 3 | JUMAPA | 750000 | 380401.35 | 91194.5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 23.97% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE PRESIÓN, OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | JUMAPA | 6000000 | 1599000 |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN CISTERNA DE 10,000 LITROS NECESARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | JUMAPA | 317001.12 | 450000 |  | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."