## Hoja1
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 14505313.1434 | 11201343.51 | 3731825.82 | 4170 | 3510 | 1389.2721 | 100% | 33.32% | 100% | 39.58%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 9592481.4366 | 1519293.88 | 1216853.03 | 6418.73 | 1978 | 5140.9745 | 100% | 80.09% | 100% | 259.9%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 15000000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 14000000 | 8000000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR CAÑITOS (TERCERA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 5409974.93 | 1418560.68 | 4000 | 5435 | 1048.8482 | 100% | 26.22% | 100% | 19.3%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 3600000 | 5268537.51 | 1488895.59 | 6600 | 5371 | 1865.1686 | 100% | 28.26% | 100% | 34.73%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO DE COLECTOR PLUVIAL CAMINO A JOFRE CON LÍNEAS DE PEMEX | JUMAPA | 3500000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES | JUMAPA | 3646861.42 | 2932109.36 | 1441941.62 | 500 | 900 | 245.8881 | 100% | 49.18% | 100% | 27.32%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES. | JUMAPA | 2137851.49 | 1854110.74 | 1854110.7 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO DE INFILTRACION | JUMAPA | 1293920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS | JUMAPA | 1794193.46 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 506859.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 MACROMEDIDORES EN SECTORES, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA REGISTRO DE DATOS Y TRANSMISIÓN A DISTANCIA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2500000 | 3500000 | 0 | 15 | 9 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE EXCEDENCIAS Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA SEGUNDA FRACCION DE CRESPO | JUMAPA | 1300000 | 1544438.36 | 928260.77 | 1 | 1 | 0.60103 | 100% | 60.1% | 100% | 60.1%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE CARCAMO NUEVO LEON | JUMAPA | 1319252.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DE ÁREA JURÍDICA DEL EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA | 750000 | 647570.11 | 643093.63 | 1 | 1 | 0.99309 | 100% | 99.31% | 100% | 99.31%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE TANQUE SUPERFICIAL FUNDACIÓN, CON 3 BOMBAS HORIZONTALES PARA UN GASTO DE 36 LPS POR CADA BOMBA Y UNA CARGA DE 30 M | JUMAPA | 6000000 | 5200000 | 1439701.79 | 1 | 1 | 0.27687 | 100% | 27.69% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES PARA EL CARCAMO INDUSTRIAL 3 | JUMAPA | 317001.12 | 380401.35 | 335062.55 | 1 | 1 | 0.88081 | 100% | 88.08% | 100% | 88.08%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE PRESIÓN, OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | JUMAPA | 0 | 5330000 | 0 | 1 | 3683 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN CISTERNA DE 10,000 LITROS NECESARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | JUMAPA | 0 | 1530435 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA ENTREGA DE AGUA AL EJIDO CIUDAD DE CELAYA EN EL LADO SUR DE LA PTAR GENERAL | JUMAPA | 0 | 400000 | 106706.64 | 107 | 107 | 28.544 | 100% | 26.68% | 100% | 26.68%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (TERCERA ETAPA) | JUMAPA | 0 | 7568855.28 | 0 | 5830 | 5829.51 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO DE 12,000 MICROMEDIDORES DE 1/2", PARA AGUA POTABLE, CHORRO MULTIPLE, CLASE "B" | JUMAPA | 0 | 4000000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MEJORAS A LA PTAR CAMINO REAL | JUMAPA | 0 | 570189.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."