## PPI
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 14505313.1434 | 12462142 | 8964198.24 | 4170 | 3510 | 2999.5411 | 100% | 71.93% | 100% | 85.46%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | JUMAPA | 9592481.4366 | 1440764.78 | 1440764.78 | 6418.73 | 1978 | 6418.73 | 100% | 100% | 100% | 324.5%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 15000000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZOS PROFUNDOS | JUMAPA | 14000000 | 7200000 | 2783896.47 | 2 | 2 | 0.7733 | 100% | 38.67% | 100% | 38.67%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR CAÑITOS (TERCERA ETAPA) | JUMAPA | 2000000 | 4728635.61 | 3202798.92 | 4000 | 5435 | 2709.2795 | 100% | 67.73% | 100% | 49.85%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 3600000 | 3750000 | 3088715.44 | 6600 | 5371 | 5436.1392 | 100% | 82.37% | 100% | 101.2%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRÁNEO DE COLECTOR PLUVIAL CAMINO A JOFRE CON LÍNEAS DE PEMEX | JUMAPA | 3500000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES | JUMAPA | 3646861.42 | 2631550.24 | 2465643.21 | 500 | 900 | 468.4773 | 100% | 93.7% | 100% | 52.05%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES. | JUMAPA | 2137851.49 | 1854110.74 | 1854110.7 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO DE INFILTRACION | JUMAPA | 1293920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE RIEGO DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS | JUMAPA | 1794193.46 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1000000 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL FRENTE A LA CALLE DE LOS OLIVOS EN LA COL. PARAISO | JUMAPA | 506859.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 MACROMEDIDORES EN SECTORES, INCLUYE EQUIPAMIENTO PARA REGISTRO DE DATOS Y TRANSMISIÓN A DISTANCIA (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA | 2500000 | 3695872.92 | 0 | 15 | 9 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO DE EXCEDENCIAS Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA SEGUNDA FRACCION DE CRESPO | JUMAPA | 1300000 | 1508470.67 | 1508470.67 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE CARCAMO NUEVO LEON | JUMAPA | 1319252.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DE ÁREA JURÍDICA DEL EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA | 750000 | 647570.11 | 647570.11 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE TANQUE SUPERFICIAL FUNDACIÓN, CON 3 BOMBAS HORIZONTALES PARA UN GASTO DE 36 LPS POR CADA BOMBA Y UNA CARGA DE 30 M | JUMAPA | 6000000 | 5200000 | 4363753.56 | 1 | 1 | 0.83918 | 100% | 83.92% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BARDAS PERIMETRALES PARA EL CARCAMO INDUSTRIAL 3 | JUMAPA | 317001.12 | 335062.55 | 335062.55 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE PRESIÓN, OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | JUMAPA |  | 4527353.2 | 0 | 1 | 3683 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN CISTERNA DE 10,000 LITROS NECESARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | JUMAPA |  | 1415600 | 1415600 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA ENTREGA DE AGUA AL EJIDO CIUDAD DE CELAYA EN EL LADO SUR DE LA PTAR GENERAL | JUMAPA | 0 | 324791.13 | 324791.13 | 107 | 107 | 107 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (TERCERA ETAPA) | JUMAPA | 0 | 5333229.91 | 2891825.26 | 5830 | 5829.51 | 3161.1878 | 100% | 54.22% | 100% | 54.23%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO DE 12,000 MICROMEDIDORES DE 1/2", PARA AGUA POTABLE, CHORRO MULTIPLE, CLASE "B" | JUMAPA | 0 | 4592208 | 4592208 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 100% | 100% | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | MEJORAS A LA PTAR CAMINO REAL | JUMAPA | 0 | 870189.35 | 239325.49 | 1 | 1 | 0.27503 | 100% | 27.5% | 100% | 27.5%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,500 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS CLASE C | JUMAPA |  | 2517100 |  |  |  |  | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DEL SECTOR ALAMEDA (PRIMERA ETAPA) | JUMAPA |  | 3517548.03 | 843591.56 |  |  |  | 100%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUES | JUMAPA |  | 1600000 | 426225.33 |  |  |  | 100%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."