## PPI
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de junio del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 27544243.6004 | 27544243.6004 | 10450821.15 | 5393.51 | 6120 | 2326 | M | 37.94% | 37.94% | 43.13% | 38.01%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, AGUA TRATADA Y DRENAJE | JUMAPA | 3878775.3 | 6180735.3 | 0 | 1691.7 | 1416 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO LA RESERVA | JUMAPA | 4100000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | POZO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (CUARTA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA | 3500000 | 4800000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR EMETERIA VALENCIA (PRIMERA ETAPA) | JUMAPA | 2100000 | 3500000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA | 2000000 | 4049343.27 |  | 260 | 260 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DEL CANAL LABRADORES 5TA ETAPA | JUMAPA | 2500000 | 3000000 | 968933.65 | 200 | 200 | 64.5956 | M | 38.76% | 32.3% | 32.3% | 32.3%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO DE INFILTRACION | JUMAPA | 1293920 | 1293920 | 0 | 1 | 1 | 0 | POZO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1000000 | 1000000 | 517382.24 | 480 | 480 | 248.3435 | TOMAS | 51.74% | 51.74% | 51.74% | 51.74%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE CARCAMO NUEVO LEON | JUMAPA | 2085429.38 | 2085429.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | CARCAMO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESHIDRATADO DE LODOS | JUMAPA | 5951174 | 8951174 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELAYA GTO. | JUMAPA | 4300000 | 2800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. | JUMAPA | 3800000 | 1548696.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA | JUMAPA | 1947783 | 1947783 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL | JUMAPA | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | CARCAMO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LINEA DE CONDUCCION DE CARCAMO 10 DE ABRIL A COLECTOR NORPONIENTE | JUMAPA | 2000000 | 2000000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DE COLECTOR PROL 2 DE ABRIL CON VIAS DEL FERROCARRIL DEL KM "NB 65+252" | JUMAPA | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 100 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CANAL LABRADORES CON AV. IRRIGACION | JUMAPA | 2442238.4 | 2442238.4 | 0 | 40 | 40 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR EN OFICINAS CENTRALES | JUMAPA | 375000 | 375000 | 0 | 1 | 1 | 0 | REMODELACION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REMODELACIÓN DE ÁREA DE CORTES Y RECONEXIONES Y LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTACION CAÑITOS | JUMAPA | 1592034.79 | 1592034.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | REMODELACION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA | 0 | 1300000 | 1063860.17 | 0 | 900 | 736.5186 | M | 0% | 81.84% | 0% | 81.84%
PGO | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS DERIVADAS A LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CELANESE | JUMAPA | 0 | 7000000 |  | 0 | 1100 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 79910598.4704 | 95910598.4704