## PPI
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO-1 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 21423689.368 | 22795221.86 | 6331620.95 | 3830 | 3830 | 459.65 | m | 29.55% | 27.78% | 12% | 12%
PGO-2 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 4755273.212 | 3255273.21 | 1719000.07 | 533 | 433 | 271.25 | m | 36.15% | 52.81% | 50.89% | 62.64%
PGO-3 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 500000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-4 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5036477.97 | 4097923.62 | 2122250.83 | 1802 | 1682 | 587.02 | m | 42.14% | 51.79% | 32.58% | 34.9%
PGO-5 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8000000 | 8000000 | 2394933.25 | 600 | 600 | 0 | m | 29.94% | 29.94% | 0% | 0%
PGO-6 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL FRACC VILLA DE LOS ARCOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8293971.9 | 13286437.16 | 2836679.04 | 1 | 1 | 0.24 | SISTEMA | 34.2% | 21.35% | 24% | 24%
PGO-7 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8665287.48 | 5356400 | 1583709.28 | 2 | 1 | 0 | CARCAMO | 18.28% | 29.57% | 0% | 0%
PGO-8 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1000000 | 1000000 | 299814.74 | 350 | 350 | 0 | TOMAS | 29.98% | 29.98% | 0% | 0%
PGO-9 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ARROYO CHE PRIMERA ETAPA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5000000 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-10 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA USUARIOS INDUSTRIALES CON SISTEMA DE LECTURA REMOTA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1287000 | 2100000 | 599187.56 | 240 | 121 | 34.98 | MEDIDOR | 46.56% | 28.53% | 14.57% | 28.91%
PGO-11 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PTAR | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1600000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-12 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 12500000 | 13880279.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-13 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1173523.89 | 1013355.34 | 1013355.34 | 70 | 50 | 50 | m | 86.35% | 100% | 71.43% | 100%
PGO-14 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LOCALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE USUARIOS CLANDESTINO (INCLUYE CORTES ESPECIALES) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 4141718.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-15 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR EMETERIA VALENCIA (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 3750000 | 6912757.64 | 0 | 5500 | 4055 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-16 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (QUINTA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 2915732.139 | 10000000 | 3330026.03 | 8270 | 6376 | 698.81 | m | 114.2% | 33.3% | 8.45% | 10.96%
PGO-17 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE KIARA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5000000 | 8100000 | 0 | 1 | 1 | 0 | POZO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-18 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PROYECTO DE EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 3000000 | 4500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-19 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DISTRIBUIDOR VIAL CELANESE (REMANENTE 2021) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 2082084.8 | 2082084.8 | 1900737.02 | 1629.8 | 1629.8 | 1629.8 | m | 91.29% | 91.29% | 100% | 100%
PGO-20 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRA CIVIL PARA ESTACIONES DE MEDICION Y AISLAMIENTO DE SECTORES DEL PLAN MAESTRO DE RECUPERACION DE AGUA 2022-2024 | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-21 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 3407040.38 | 0 | 0 | 8 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-22 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELAYA GTO. (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 1146754.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-23 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PLAN MAESTRO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 4 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-24 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REPARACION DE FUGAS DETECTADAS EN EL ESTUDIO DE INSPECCIÓN SATELITAL | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 621872.51 | 0 | 0 | 1740 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-25 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PROYECTO DE SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CELAYA CON ESTACIONES DE MEDICIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE SECTORES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1 | 0 | SUPERVISION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-26 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PROYECTO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA DEL SECTOR JARDINES-TRES GUERRAS MEDIANTE LA GESTIÓN Y ANÁLISIS INTELIGENTE EN TIEMPO REAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 526155.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.