## PPI
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO-1 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 21423689.368 | 24571327.192 | 10114318.642 | 3830 | 4310 | 4167 | m | 47.21% | 41.16% | 108.8% | 96.68%
PGO-2 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 4755273.212 | 2957044.1 | 267327.44 | 533 | 433 | 473 | m | 5.622% | 9.04% | 88.74% | 109.2%
PGO-3 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 500000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-4 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5036477.97 | 4097923.62 | 1918421.15 | 1802 | 1682 | 1182 | m | 38.09% | 46.81% | 65.59% | 70.27%
PGO-5 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8000000 | 8000000 | 1407379.43 | 600 | 600 | 460 | m | 17.59% | 17.59% | 76.67% | 76.67%
PGO-6 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL FRACC VILLA DE LOS ARCOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8293971.9 | 13286437.16 | 6666153.34 | 1 | 1 | 0.5 | SISTEMA | 80.37% | 50.17% | 50% | 50%
PGO-7 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 8665287.48 | 5356400 | 2708588.49 | 2 | 1 | 0.8 | CARCAMO | 31.26% | 50.57% | 40% | 80%
PGO-8 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS (296 TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA KITEC DE 1/2 DE DIAMETRO EN LA COLONIA LOS PINOS) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1000000 | 1000000 | 453076.7 | 350 | 350 | 296 | TOMAS | 45.31% | 45.31% | 84.57% | 84.57%
PGO-9 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ARROYO CHE PRIMERA ETAPA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5000000 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-10 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA ALTOS CONSUMIDORES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1287000 | 1050000 | 27957.12 | 240 | 121 | 121 | MEDIDOR | 2.172% | 2.663% | 50.42% | 100%
PGO-11 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PTAR | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1600000 | 2424400 | 2424400 | 1 | 1 | 0.1 | ESTUDIO | 151.5% | 0% | 10% | 10%
PGO-12 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 12500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% |  | 0% | 0%
PGO-13 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 1173523.89 | 1013355.34 | 0 | 70 | 50 | 50 | m | 0% | 0% | 71.43% | 100%
PGO-14 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LOCALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE USUARIOS CLANDESTINO (INCLUYE CORTES ESPECIALES) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 4141718.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-15 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (SEGUNDA ETAPA DE TRES) EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SECTOR EMETERIA VALENCIA. | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 3750000 | 3750000 | 3200865.54 | 5500 | 4055 | 3215 | m | 85.36% | 85.36% | 58.45% | 79.28%
PGO-16 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO (QUINTA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 2915732.139 | 4100000 | 2969021.94 | 8270 | 6376 | 5645 | m | 101.8% | 72.42% | 68.26% | 88.54%
PGO-17 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE KIARA (500 M DE PROFUNDIDAD, DIAMETRO DE ADEME DE 14 PULGADAS UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO KIARA) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 5000000 | 8100000 | 3557290.15 | 1 | 1 | 0.75 | POZO | 71.15% | 43.92% | 75% | 75%
PGO-18 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 3000000 | 4500000 | 3158137.5 | 1 | 1 | 0.15 | PROYECTO | 105.3% | 70.18% | 15% | 15%
PGO-19 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DISTRIBUIDOR VIAL CELANESE (REMANENTE 2021) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 2082084.8 | 0 | 181347.78 | 1629.8 | 1629.8 | 1629.8 | m | 8.71% |  | 100% | 100%
PGO-20 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRA CIVIL PARA ESTACIONES DE MEDICION Y AISLAMIENTO DE SECTORES DEL PLAN MAESTRO DE RECUPERACION DE AGUA 2022-2024 | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0%
PGO-21 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 2957918.14 | 640132.27 | 0 | 8 | 5 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 62.5%
PGO-22 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CELAYA GTO. (SEGUNDA ETAPA) | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 976954.61 | 2120357.93 | 0 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-23 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PLAN MAESTRO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 26252750.39 | 16690447.37 | 0 | 4 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-24 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PRADERAS DE LA HACIENDA 3 AL DREN PRINCIPAL | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 621872.51 | 621872.51 | 0 | 1740 | 0 | m | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-25 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 815278.31 | 815278.31 | 0 | 1 | 0 | SUPERVISION | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-26 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIO GEOFISICO CON SONDEOS TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DE TIEMPO “TEM´s” E INTERPRETACION GEOHIDROLOGICA PARA LOCALIZACION DE POZOS EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE CELAYA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 526155.49 | 526155.49 | 0 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-27 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REPOSICION DE PAVIMENTOS EN BANQUETAS Y VIALIDADES POR CORTES, RECONEXIONES, REPARACION DE FUGAS, INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CIUDAD DE CELAYA | JUMAPA-Dirección de Supervisión de Obra | 0 | 4653798.49 | 4653798.49 | 0 | 0 | 0 | m2 | 0% | 0% | 0%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor