## PPI
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
PGO-1 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | JUMAPA | 21423689.368 | 21373689.37 | 0 | 4405.9 | 3830 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-2 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA | 4755273.212 | 4755273.212 | 0 | 533 | 533 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-3 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE AGUA | JUMAPA | 500000 | 500000 | 0 | 350 | 350 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-4 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE | JUMAPA | 5036477.97 | 5036477.97 | 0 | 1802 | 1802 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-5 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | JUMAPA | 8000000 | 8000000 | 0 | 600 | 600 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-6 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL FRACC VILLA DE LOS ARCOS | JUMAPA | 8293971.9 | 8293971.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-7 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS | JUMAPA | 8665287.48 | 8665287.48 | 0 | 2 | 2 | 0 | CARCAMO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-8 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | JUMAPA | 1000000 | 1000000 | 0 | 350 | 350 | 0 | TOMAS | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-9 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ARROYO CHE PRIMERA ETAPA | JUMAPA | 5000000 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-10 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA USUARIOS INDUSTRIALES CON SISTEMA DE LECTURA REMOTA | JUMAPA | 1287000 | 1287000 | 0 | 240 | 240 | 0 | MEDIDOR | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-11 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PTAR | JUMAPA | 1600000 | 1600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | ESTUDIO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-12 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS | JUMAPA | 12500000 | 12500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | SISTEMA | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-13 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES | JUMAPA | 1173523.89 | 1173523.89 | 0 | 70 | 70 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-14 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | LOCALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE USUARIOS CLANDESTINO (INCLUYE CORTES ESPECIALES) | JUMAPA | 4141718.7 | 4141718.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-15 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR EMETERIA VALENCIA (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | JUMAPA | 3750000 | 3750000 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-16 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (QUINTA ETAPA DE CINCO) | JUMAPA | 2915732.139 | 2915732.139 | 0 | 8270 | 8270 | 0 | M | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-17 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE KIARA | JUMAPA | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | POZO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-18 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | PROYECTO DE EDIFICIO DE JUMAPA | JUMAPA | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | PROYECTO | 0% | 0% | 0% | 0%
PGO-19 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DISTRIBUIDOR VIAL CELANESE (REMANENTE 2021) | JUMAPA | 2082084.8 | 2132084.8 | 1779749.22 | 1629.8 | 1629.8 | 0 | M | 0% | 83.47% | 0% | 0%
|  |  |  | 100124759.459 | 95124759.461 | 1779749.22
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor